## 实施
附件2
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目第一批增补项目建议表（实施项目）
序号 | 项目名称 | 行业类别 | 建设性质 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 年度计划投资 | 资金来源 | 建设年限 | 年度建设 目标 | 至2020年3月底前期工作完成情况 | 计划 开竣工月份
| 合计（18项） | [6 empty] | 1203550 | 247078
1 | 三江县周坪大道工程 | 市政-道路 | 新开工 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 城市道路，总长约1858米，分为主干路和支路，其中主干路段长约1243米，红线宽40米，设计速度50千米/小时，支路段长约615米，红线宽20米，设计速度30千米/小时 | 13471 | 3000 | 申请上级资金 业主自筹 | 2020-2021 | 完成箱涵工程100%、完成排水工程80%、道路路基工程80% | 前期工作也完成，已完成招投标工作 | 5月
2 | 龙源三江独峒风电项目 | 能源 | 新开工 | 广西龙源风力发电有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 新建25台3MW风电机组，总装机容量75MW | 71000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2025 | 开工建设 |  | 12月
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN202C产品项目 | 工业-汽车 | 新开工 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳东新区 管委会 | 柳东新区 | 开发CN202C产品，利用宝骏基地原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，新增冲压模具、检具，以满足CN202C车型的生产 | 35520 | 10000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 上市 | 2019年11月27日进行了项目备案，目前产品开发已定型，进入了公告车造车阶段，模具、工装制造逐步进行定点，生产线改造逐步展开 | 1月
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN202W产品项目 | 工业-汽车 | 新开工 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳东新区 管委会 | 柳东新区 | 开发CN202W车型产品 ，利用宝骏基地原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，新增冲压模具、检具，以满足CN202W车型的生产 | 20600 | 7400 | 业主自筹 | 2020-2021 | 公告车制造 | 2019年11月29日进行了项目备案，目前产品开发已定型，进入长周期模具工装数据发布阶段 | 1月
5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司CN202K产品项目 | 工业-汽车 | 新开工 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳东新区 管委会 | 柳东新区 | 开发CN202K车型产品，利用宝骏基地现有厂房，对冲压、车身、涂装和总装车间原有的生产线和设备进行适应性改造，以满足CN202K车型的生产 | 28800 | 14000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 第一阶段工程样车制造 | 2019年11月29日进行了项目备案，目前产品开发已定型，进入长周期模具工装数据发布阶段 | 1月
6 | 广西柳州装配式建筑现代化产业园（二期）项目 | 工业-新兴产业 | 新开工 | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 | 柳北区政府 | 柳北区 | 建设钢结构生产基地、新型墙体材料研发生产基地、园区配套设施及技术研发中心、检测中心、装配式整体装修生产基地，总建筑面积21.2万平方米，年产各类装配式轻、重钢构件15万吨，年产200万平方米各类新型墙材 | 148000 | 15000 | 财政投资 业主自筹 | 2020-2022 | 商混站竣工投产，墙材基地竣工投产，钢结构基地投产 |  | 3月
7 | 三江国际商贸城 | 现代服务业-商贸 | 新开工 | 三江县宏辉置业有限责任公司 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积约81.94亩，建筑面积约10万平方米，主要建设商贸物流城，主营业态建材家居，五金机电，汽摩汽配，仓储物流，电子商务等 | 25000 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成主体工程量70% | 完成土方平整 | 5月
8 | 三江侗天宫景区项目 | 现代服务业-旅游 | 新开工 | 三江县福达文旅有限公司 | 三江县政府 | 三江县 | 用地面积25.5亩，总建筑面积15475.62平方米，主要建设游客中心、侗天宫、乐坊、商业街、配套用房、景观平台及连廊、侗栖酒店、图腾廊、福达五季酒店等 | 10500 | 5000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 力争完工 | 1.五季酒店主体结构已完工，完成室内消防水电安装，以及电梯安装。2.乐坊和服务用房完成了室内外砌筑、抹灰及屋面防水层、保温层；3.侗泊酒店完成了砌体和结构改造，完成了窗框安装，外墙面装修：水电安装完成50%；4.景区大门及商铺主体结构已完工，完成了室内初装修及水电安装；5.景观平台区域完成了50%的挡土墙施工及土方回填 | 1月
9 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园一期 | 现代服务业-旅游 | 新开工 | 广西柳州鸿勇投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 总建筑面积约48万平方米，建设养老公寓、运动休闲基地、生态体验街区、亲子农乐园、护理培训区、康养度假区等配套设施 | 260000 | 80000 | 业主自筹 | 2020-2023 | 完成土地收储200亩，完成7万平方米的建设 |  | 5月
10 | 柳城县现代生态农业种养示范园四塘项目 | 现代服务业-特色农业 | 新开工 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳城县政府 | 柳城县 | 用地面积约2400亩，主要建设生猪种猪场、保育育肥场、公猪站、无害化处理场等配套设施及水果、蔬菜种植基地，年出栏生猪75万头 | 84857 | 8000 | 申请地方债 申请上级资金 财政投资 业主自筹 | 2020-2021 | 开工建设 | 1.完成三块土地租用合同的签订，共获得土地面积亩1300亩，目前，已完成三块地块的测绘工作，完成一块地块的土地备案，一个场的平面规划图设计。环评、项目立项正在办理相关手续中。水井已打好出水，在进行检测和测量出水量。电正在报建过程中，未得安装 2.3月初已开始进行土地平整 3.3月24日已在网上挂标 | 5月
11 | 中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 现代服务业-特色农业 | 新开工 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总建筑面积23.8万平方米，主要建设配怀舍、分娩舍、后备舍、公猪舍、种猪健康测定中心、种猪繁育研发中心及配套设施 | 81000 | 30000 | 业主自筹 | 2020-2022 | 基本完成各分场的基础建设 |  | 3月
12 | 国家汽车质量检验中心（广西）二期 | 现代服务业-其他 | 新开工 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳东新区 管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积13.9万平方米，建设实验室、实验室配套设施、物流中心、综合楼等，年检测汽车产品50000批次 | 70000 | 5000 | 财政投资 业主自筹 | 2020-2022 | 完成部分设备采购、安装 | 完成一期未使用土地的平整；完成二期技术规划；二期建设设备初步选型；二期建设资金渠道和技术方案通过市政府协调会 | 12月
13 | 柳州市人民医院北部分院(柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心) | 卫生 | 新开工 | 柳州市人民医院 | 市卫生健康委北部生态新区管委会 | 北部生态新区 | 用地面积204.24亩，总建筑面积11.5万平方米，其中地上建筑面积7.63万平方米、地下建筑面积3.87万平方米，设置床位700张，新建1栋门诊医技综合楼、1栋公共卫生应急及医疗综合楼、1栋传染病楼以及附属配套设施 | 93406 | 5000 | 申请地方债 申请上级资金 财政投资 业主自筹 | 2020-2023 | 开工建设
14 | 融水县脑科康复医院 | 卫生 | 新开工 | 广西颐滔投资管理有限公司 | 融水县政府 | 融水县 | 项目分二期建设，规划用地面积23.021亩，总建筑面积26530平方米，其中地上建筑面积25270平方米，地下建筑面积1360平方米，规划床位数99床，包括普通病床及精神病床（不超过50%） | 8307 | 6000 | 业主自筹 | 2020-2021 | 主体建设 | 已开工，门诊楼、住院楼主体建设中 | 1月
15 | 柳州市柳东新区江滨居住生活区路网安泰路工程 | 市政-道路 | 续建 | 东城集团 | 柳东新区 管委会 | 柳东新区 | 市政道路，全长3.2公里，红线宽45米，双向6车道，计速度60千米/小时 | 63662 | 7000 | 业主自筹 | 2019-2022 | 完成道路及隧道工程50%
16 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉-安陲段） | 交通-公路 | 续建 | 融水县交通局 | 市交通局 融水县政府 | 融水县 | 起于融水县香粉乡城镇附近，终于安陲乡城镇入口处，路线总长19.98公里，设计时速40公里/小时 | 29068 | 7778 | 财政投资 | 2018-2021 | 完成总工程量74%
17 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 交通-港口 | 竣工 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 6个2000吨级泊位（3个多用途泊位和3个散货泊位），设计年吞吐量260万吨 | 78459 | 5000 | 财政投资 业主自筹 | 2016-2020 | 完工
18 | 三江侗族自治县民族风情特色旅游提升项目一期 | 现代服务业-旅游 | 竣工 | 广西旅游发展集团有限公司 | 市文广旅局 三江县政府 | 三江县 | 建设程阳景区创5A工程、百千万工程等，总建筑面积约70万平方米 | 81900 | 3900 | 财政投资 业主自筹 | 2015-2020 | 完工 |  | 12月