## 预备
附件3
柳州市2020年市级层面统筹推进重大项目第一批增补项目建议表（预备项目）
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 资金来源 | 至2020年3月底前期工作完成情况 | 前期工作进度目标 | 备注
| 合计（16项） |  |  |  |  | 885829.42
1 | 新希望柳南流山乡村振兴生猪种养循环项目 | 柳州新六农牧科技有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约1000亩，包含有机物处理场、给排水、隔离区、办公生活区等配套，主要进行种猪生态种养循环，一期预计年出栏两期商品猪约20万头 | 27000 | 业主自筹 | 选址意见书已经拿到，环评报告预计4月20日拿到批复，水土保持由于设计布局更改暂未上报，土地备案批复已经拿到，林地调规手续正在办理 | 完成所有的前期工作，“三通一平”完成，满足施工条件
2 | 国家现代农业产业园“鸭味孵化基地”日产百万羽鸭苗项目 | 广西实隆农牧集团有限公司 | 柳南区政府 | 柳南区 | 用地面积约160亩，主要建设饲料厂、鸭苗孵化基地、实验室，育种研究基地、技术教育中心、物流中心等，年产饲料50万吨，日产鸭苗100万羽 | 30000 | 业主自筹 | 1.占用林地材料已经完成；2.完成项目备案 3.部分项目规划选址已经完成； 4.环境评估报告和水土保持方案正在编制和落实； 5.部分属于农业设施项目的项目已经完成 | 环评、用地规划调整、用地报批
3 | 柳城县凤山镇凤鸣路东段工程 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 起于沙泥村路，终于塘进屯路，道路长度为1843.281米，道路红线宽30米，设计时速40千米/小时 | 16284.79 | 业主自筹 | 完成项目立项、规划选址、环评报告、水土保持已批复，用地预审上报待批 | 完成施工许可证
4 | 柳城县凤山镇桥北路工程 | 城建集团 | 柳城县政府 | 柳城县 | 道路长度为1430.765米，道路红线宽30米，设计时速40千米/小时 | 16344.13 | 业主自筹 | 完成项目立项、规划选址、环评报告、水土保持已批复，用地预审上报待批 | 完成施工许可证
5 | 柳州市车联网先导区 | 待定 | 市大数据发展局 | 柳州市 | 建设车联网应用服务平台，在柳东新区、北部新区选定开放或半开放路段进行全域道路智能化改造,组建柳州车联网产业创新中心 | 待定 | 申请上级资金 财政投资 | 项目已列入柳州市政府工作报告2020年工作计划，已成立柳州市工作领导小组，目前正在申请资金同步开展车联网先导区建设方案编制工作。 | 落实建设方案编制资金，进行方案编制项目招投标，开展工作调研和材料收集，完成车联网先导区建设方案编制工作
6 | 国轩高科动力电池生产基地项目（一期） | 国轩高科股份有限公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 用地面积约200亩，年产能5GWh | 待定 | 待定 | 完成项目签约 | 完成总平
7 | 安居北岸苑 | 柳州市安居建设投资开发有限公司 | 市住建局 | 柳北区 | 用地面积合125.78亩，总建筑面积317026平方米，计划建设公租房801套和限价商品房1231套 | 171412 | 财政投资 业主自筹 | 依据自然资源和规划局出具的该项目规划设计条件，该地块净用地为83851.62平方米（合125.78亩）。征地拆迁已完成，用地报批手续已经办理 | 开展前期报建工作
8 | 白露片区保障性住房项目 | 柳州市安居建设投资开发有限公司 | 市住建局 | 柳北区 | 用地面积合168.68亩 | 88700 | 财政投资 业主自筹 | 拆协议签订工作已全面完成，正在实施拆除工作，已经完成80% | 开展前期报建工作
9 | 静兰片区路网（三期）工程 | 轨道集团 | 城中区政府 | 城中区 | 包括9条道路，其中次干路4条，支路5条，总长合计约 6.41千米，红线宽15至34米 | 53571 | 业主自筹 | 正在申报立项工作 | 争取完成可研工作
10 | 柳工高端装载机智能制造示范工厂建设项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 市工信局 | 柳南区 | 通过自动化、智能化工艺升级改造，物流精益化设计，应用大数据、人工智能等技术，达到实现年产装载机25000台，平地机1000台，合计26000台的目标 | 106000 | 申请上级资金 业主自筹 | 正在开展项目核准，规划选址已确定 | 工厂智能化升级改造方案设计，地质勘探,政府报建
11 | 柳工建筑垃圾资源化及柳工全球智能矿山开发试验研究中心建设项目 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳江区政府 | 柳江区 | 总用地面积213亩，总建设面积约5万平方米，主要建设再生环保商品混凝土搅拌站、混凝土制品生产线及生产车间，矿山设备研发实验中心等，年处理建设垃圾能力100万吨 | 15000 | 业主自筹 |  | 完成土地的购买、设备采购安装调试及试生产
12 | 广西柳州山岔湾生态旅游健康产业园二期 | 广西柳州鸿纳投资有限公司 | 鹿寨县政府 | 鹿寨县 | 用地面积约280亩，总建筑面积约46万平方米，建设内容为游客中心、风情商业街、主题民宿客栈、旅居酒店、民俗博物馆、企业会馆及论坛和相关配套设施等 | 250000 | 业主自筹 | 完成项目备案、选址意见、用地预审，正开展用地报批工作 | 完成土地收储约100亩，完成清表
13 | 广西昊桥钢结构有限责任公司轨道交通钢绞线、模块化钢构产品生产基地 | 广西昊桥钢结构有限责任公司 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 总建筑面积14万平方米，投产后形成高强度低松驰钢绞线6.5万吨/年，预制拼装模块化钢桥4万吨/年生产能力,轻轨专用钢梁20000米 | 47712.5 | 业主自筹 | 对接投资协议相关工作 | 签订投资协议，开展前期工作
14 | 融安县生活垃圾焚烧发电项目 | 待定 | 融安县政府 | 融安县 | 主要建设装机容量为1.5万千瓦，日处理能力为500吨生活垃圾的垃圾焚烧发电项目及相关配套设施 | 38000 | 财政投资 业主自筹 | 1、投资协议确定； 2、总平图初步设计 | 办理项目前期手续
15 | 柳州市柳东新区雒容镇纵一路北段工程（盘江路） | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1628米，红线宽度22米，双向2车道，城市次干路 | 10148 | 业主自筹 |  | 办理项目前期手续
16 | 柳州市柳东新区车园纵十路 （清华园纵四路）工程 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 柳东新区 | 全长1488.96米，红线宽度22米，双向2车道，城市支路，设计速度为40公里/小时 | 15657 | 业主自筹 | 完成立项、选址意见书、可研评审 | 办理项目前期手续