## Sheet1
附件3
2021年自治区第一批层面统筹推进重大项目（竣工投产）进度目标责任表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2021年计划投资 | 截至2020年底工程进展情况 | 2021年工程形象进度目标 | 竣工年月 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
| 合计 | 158 |  |  |  | 19452750.32 | 3304961.63
| 自治区农垦局 | 2 |  |  |  | 92209 | 6400
1 | 广西农垦永新畜牧集团西江有限公司万鑫种猪场建设项目 | 2018-450802-03-03-011581 | 畜牧业 | 建设存栏1.3万头种母猪场、年可出栏2万头育肥猪场等。总建筑面积7.9万平方米。 | 2019-2020年 | 32615 | 1400 | 土建施工已竣工，设备已安装调试,污水处理站正在建设。 | 竣工。 | 3 | 广西农垦永新畜牧集团西江有限公司 | 自治区农垦局 | 由2020年续建项目结转。
2 | 广西农垦永新畜牧集团金光有限公司同正种猪场建设项目 | 2018-451421-03-03-005380 | 畜牧业 | 建设后备舍、配种妊娠舍、产房、中转舍、保育舍、育肥舍等。总建筑面积12.0万平方米。 | 2019-2021年 | 59594 | 5000 | AB标土建施工完毕，设备已安装调试。C标完成进度90%。 | 竣工。 | 5 | 广西农垦永新畜牧集团金光有限公司 | 自治区农垦局 | 由2020年续建项目结转。
| 教育厅 | 2 |  |  |  | 170990.96 | 30428
1 | 桂林理工大学教学楼、综合实训楼项目 | 2017-450311-82-01-007617 | 高等教育 | 建设教学楼、实训楼等5栋建筑。总建筑面积2.8万㎡。 | 2020-2021年 | 35356 | 10428 | 完成50%以上工程。 | 竣工。 | 12 | 桂林理工大学 | 教育厅 | 由2020年新开工项目结转。
2 | 广西电力职业技术学院新校区建设项目一期 | 2017-450109-82-01-018138 | 职业教育 | 建设教学综合楼、学生宿舍楼、第一食堂等教学设施。总建筑面积19.7万平方米。 | 2018-2021年 | 135634.96 | 20000 | 6栋建筑结构封顶，5栋建筑开始主体施工。 | 竣工。 | 12 | 广西电力职业技术学院 | 教育厅 | 由2020年续建项目结转。
| 交通运输厅 | 12 |  |  |  | 9454962.36 | 1822483
1 | 荔浦至玉林高速公路 | 2016-000052-48-01-000275 | 高速公路 | 主线全长261.74公里，双向四车道，整体式路基宽度为26米。 | 2018-2021年 | 2305872 | 16373 | 垫层、底基层、基层、沥青下面层累计完成100%，房建主体和装修已全部完成。 | 竣工通车。 | 12 | 广西交通投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
2 | 沙井至吴圩高速公路 | 2019-450105-48-01-003867 | 高速公路 | 主线全长25.778公里，双向六车道，路基宽度34（43）米；南坛高速改线全长2.66公里，路基宽度26米。 | 2019-2021年 | 531538 | 200000 | 完成软基处理100%，填土石方85%，挖土石方85%，桩基94%，墩柱54%，梁板预制32%。 | 竣工通车。 | 12 | 广西交通投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
3 | 桂林至柳城高速公路 | 2017-450000-48-02-012970 | 高速公路 | 主线全长95.738公里，双向四车道，路基宽度26m。 | 2017-2021年 | 1290869 | 210000 | 完成路基挖方87%，路基填方92%；涵洞通道97%；桥梁工程85%；隧道工程74%，路面垫层56%，路面底基层46%，路面基层32%。 | 竣工通车。 | 12 | 广西交通投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
4 | 贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程 | 2017-450000-54-01-013316 | 高速公路 | 主线全长约33.6公里，双向四车道，路基宽度26米。 | 2018-2021年 | 534300 | 250000 | 完成路基、路面、桥涵、隧道、绿化及环保工程100%。 | 竣工通车。 | 12 | 广西新发展交通集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
5 | 贺州至巴马高速公路（都安至巴马段） | 2017-451200-54-01-015952 | 高速公路 | 主线全长约119公里，双向四车道，路基宽度26米。 | 2017-2021年 | 1674581 | 310000 | 基本完成建设。 | 竣工通车。 | 2 | 广西新发展交通集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
6 | 南宁南过境线（吴圩机场至隆安段）高速公路 | 2018-450000-48-01-011483 | 高速公路 | 主线全长约45公里，双向四车道，路基宽度28米。 | 2019-2021年 | 510196 | 240000 | 累计完成路基、桥涵、交叉、防护工程100%。 | 竣工通车。 | 12 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
7 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 2017-450000-48-02-028425 | 高速公路 | 主线全长200公里，同步建设8条连接线113.367公里，双向四车道，路基宽26.5米。 | 2019-2021年 | 2074900 | 570000 | 软基处治完成100%，路基挖方97.46%，路基填方99.14%；桥梁桩基97.65%；墩柱85.27%；隧道开挖86.13%；路床交验68.98%。 | 竣工通车。 | 12 | 广西交通投资集团有限公司与广西新发展交通集团有限公司（联合体） | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
8 | 广西滨海公路企沙至茅岭段工程PPP项目 | 2016-450600-54-01-005490 | 其他交通设施 | 一级公路主线长26.199公里，东岛联线长7.430公里。 | 2017-2021年 | 196461.36 | 5461 | 完成工程99%建设。 | 竣工通车。 | 12 | 广西企茅公路建设有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
9 | S204蒙山至金田（蒙山至平南大鹏段） | 2017-450000-48-01-032586 | 其他交通设施 | 全长72.41公里，设计路基宽度为10米和8.5米。 | 2016-2021年 | 73952 | 9563 | 路基完成98%，路面完成58%，桥梁完成100%，涵洞完成100%。 | 竣工通车。 | 7 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
10 | S208富禄至丹洲公路 | 2017-450000-54-01-500646 | 其他交通设施 | 全长79.3公里，一期工程长60.6公里，二期工程长18.7公里，路基宽度为8.5米。 | 2019-2021年 | 78145 | 9283 | 一期路基完成100%，路面完成76%，桥涵完成98%，隧道完成100%。二期路基完成5%。 | 竣工通车。 | 9 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
11 | G357灌阳洞井至潮田公路 | 2017-450300-48-01-032584 | 其他交通设施 | 二级公里全长61.4公里，路基宽度为8.5米。 | 2018-2021年 | 58252 | 1303 | 路基完成100%,路面完成100%，桥梁完成100%，涵洞完成100%，房建完成28%。 | 竣工通车。 | 6 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
12 | G357罗城四把至环江公路 | 2017-451200-54-01-007239 | 其他交通设施 | 二级公路长99.1公里，路基宽度为8.5米和10米。 | 2018-2021年 | 125896 | 500 | 基本完成建设。 | 竣工通车。 | 1 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 交通运输厅 | 由2020年续建项目结转。
| 卫生健康委 | 1 |  |  |  | 82003 | 2000
1 | 广西壮族自治区人民医院凤岭医院（一期） | 2017-450103-83-01-023131 | 卫生事业 | 建设门诊楼、住院楼各一栋，床位500张。建筑面积约11.03万平方米。 | 2017-2021年 | 82003 | 2000 | 整体工程量完成90%以上。 | 竣工验收。 | 5 | 广西壮族自治区人民医院 | 自治区卫生健康委员会 | 由2020年续建项目结转。
| 中国—东盟信息港股份有限公司 | 1 |  |  |  | 14423 | 3800
1 | 基于eSIM的跨国/跨区域全球通信一体化管理平台 | 2019-450108-64-03-025305 | 新一代信息技术 | 建设基于eSIM的全球通信一体化平台、5个数据中心，终端接入数量达500万，通信连接数达1000万。 | 2019-2021年 | 14423 | 3800 | 平台初步完成数据中心建设。初步完成人联网及物联网平台建设，终端连接数超500万，通信连接数超800万。 | 竣工。 | 12 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 由2020年续建项目结转。
| 广播电视台 | 1 |  |  |  | 60000 | 19000
1 | 广西广播电视台技术业务综合楼项目 | 2018-450103-47-01-010062 | 文化事业 | 建设综合楼一栋，总建筑面积4.98平方米。 | 2017-2021年 | 60000 | 19000 | 完成大楼外部玻璃幕墙安装、外立面修整与涂料喷涂，继续进行内部管线及装饰安装、屋面防水处理及覆土。 | 竣工。 | 12 | 广西广播电视台 | 广西广播电视台 | 由2020年续建项目结转。
| 妇女联合会 | 1 |  |  |  | 14061.19 | 500
1 | 广西妇女儿童活动中心项目 | 2017-450000-82-01-500868 | 其他社会民生 | 建设中心大楼。总建筑面积2.7万平方米。 | 2018-2021年 | 14061.19 | 500 | 地下和地上装饰工程（吊顶、墙面、地面等）完成；安装工程（空调、水电、消防、智能化、太阳能等）总体完成95%。 | 竣工。 | 12 | 广西壮族自治区妇女联合会 | 广西壮族自治区妇女联合会 | 由2020年续建项目结转。
| 广西林业集团 | 3 |  |  |  | 125129 | 35500
1 | 广西崇左欧卡罗家居股份有限公司年产5万套整体橱柜项目 | 2018-451403-21-03-003489 | 造纸与木材加工业 | 建设年产5万套整体橱柜厂房办公楼、生产线。 | 2019-2021年 | 17451 | 2500 | 一期（1#厂房）已经建设完成并投产运行；项目二期（办公楼、宿舍楼、2#厂房）已开工建设。 | 竣工。 | 9 | 广西崇左欧卡罗家居股份有限公司 | 广西林业集团 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
2 | 广西上思华林林产工业有限公司年产25万立方米超薄型高密度纤维板生产线技改升级项目 | 2019-450621-20-03-026201 | 造纸与木材加工业 | 新建一条年产25万立方米超薄型高密度纤维板连续平压生产线。总建筑面积9.85万平方米。 | 2019-2021年 | 39923 | 18000 | A标段建设已完成50%；土建B标段已完成10%；设备安装施工单位已进场；热能中心设备安装已完成20%。 | 竣工。 | 12 | 广西上思华林林产工业有限公司 | 广西林业集团 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
3 | 广林五象物流园 | 2017-450108-02-03-017663 | 商贸流通 | 建设物流仓储基地。总建筑面积27.66万平方米。 | 2019-2021年 | 67755 | 15000 | 1#仓库施工完成负二层地下室基础；2#仓库施工完成至±0。 | 竣工。 | 12 | 广西金华康投资有限公司 | 广西林业集团 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
| 南宁市人民政府 | 18 |  |  |  | 3088009 | 388500
1 | 南宁轨道交通5号线一期工程 | 2017-450000-54-01-000015 | 城市轨道交通 | 线路全长20.38公里；设车站17座；设综合基地1座，主变3座。 | 2017-2021年 | 1649906 | 280000 | 车站主体围护结构完成100%，车站主体土方开挖100%，车站主体结构完成100%，区间完成97%，车站附属结构完成45%，机电安装及装修13%。 | 竣工。 | 12 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 柳州至南宁高速公路长塘互通式立交项目 | 2017-450103-48-01-039211 | 道路及桥梁 | 增设互通式立交，路长1060米，宽42米。 | 2020-2021年 | 15090 | 8000 | 桥梁工程已完成；房建综合楼工程已完成基础承台、基础柱及一层地梁；收费站大棚全部完成。 | 竣工通车。 | 10 | 广西桂海高速公路有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
3 | 南宁市亭子冲流域治理工程（一期） | 2019-450105-46-01-000850 | 环境综合治理 | 4.5公里河道两岸截污、雨污分流改造、雨污水管清淤、内源治理、生态修复、河道补水等。 | 2019-2021年 | 75009 | 5000 | 完成1-7#调蓄池主体工程建设；完成截污管道33389米、工作井（接收井）429座及检查井741座。 | 竣工。 | 9 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（排水公司） | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 南宁市朝阳溪河道综合整治工程（秀厢大道—罗伞岭水库） | 2018-450100-78-01-042445 | 环境综合治理 | 5km河道综合整治、控源截污、河道清淤、生态修复等。 | 2019-2021年 | 255810 | 3000 | 完成1-5#调蓄池主体工程建设；完成河道工程4.4km；完成截污管道7246米、工作井（接收井）140座及检查井190座。 | 竣工。 | 9 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（排水公司） | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 南宁市那平江流域治理工程（一期） | 2019-450100-78-01-015760 | 环境综合治理 | 80公里长河道清淤、62公里两岸截污、生态修复等。 | 2019-2021年 | 221758 | 5000 | 完成1-7#调蓄池主体工程建设；完成河道清淤约30.6万m³；完成截污管道33389米、工作井（接收井）429座及检查井741座；完成园林绿化约20万㎡。 | 竣工。 | 9 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（排水公司） | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 南宁市朝阳溪暗涵（十三中—二十八中）改造工程 | 2019-450100-78-01-011339 | 环境综合治理 | 2.8公里暗涵改造、实施清污分流。 | 2019-2021年 | 166802 | 10000 | 完成新建暗涵、4座调蓄池、截污管施工，目前正在进行绿化恢复施工。 | 竣工。 | 9 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（排水公司） | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 宾阳县城东环路改扩建工程（美食街至宾州镇政府）改扩建工程 | 2018-450126-48-01-004437 | 其他市政基础设施 | 建设道路长约5770米，道路红线宽度为60米。 | 2019-2021年 | 58534 | 1500 | k线完成雨污水管埋设并完成至级配层；A线完成软基换填双侧1000米；B线完成软基换填双侧共3千米。 | 竣工。 | 6 | 宾阳县住房和城乡建设局 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 南宁综保区汇通产业园项目 | 2018-450111-59-01-025749 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、技术服务中心，总建筑面积9.79万平方米。 | 2019-2021年 | 28705 | 1000 | 部分单体已完成，正在开展预验收。 | 竣工。 | 3 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
9 | 京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目（一期） | 2018-450102-59-03-022695 | 商贸流通 | 建设3栋单层仓库及1栋附属用房。总建筑面积6.8万平米。 | 2019-2021年 | 27000 | 5000 | 3号库消防水电管线完成95%；2号库消防水电管线完成90%；1#库墙面板完成90%，消防水电管线完成90%；5号库主体施工完成70%。 | 竣工。 | 12 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
10 | 南宁首创奥特莱斯项目 | 2018-450102-72-03-030327 | 商贸流通 | 建设商业综合体。总建筑面积约15.29万平方米 | 2019-2021年 | 120000 | 30000 | 外立面装修工程完成95%；公区精装修工程完成95%；机电安装工程完成90%；室外总平完成50%。 | 竣工。 | 12 | 南宁首创钜大奥特莱斯置业有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
11 | 宾阳县亿联建材家居五金城项目 | 2018-450126-70-03-026884 | 商贸流通 | 建设建材家居五金市场，休闲美食街区等，总建筑面积15万平方米。 | 2019-2021年 | 120000 | 10000 | 主体工程全部完工，进场装修。 | 竣工。 | 5 | 宾阳县亿联建材家居五金城有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
12 | 广西拓康医疗用品物流中心 | 2019-450108-51-03-028644 | 商贸流通 | 建设现代化、智能化的一栋医疗用品物流商务综合大楼、药品物流仓库。建设规模为54682.31平方米。 | 2019-2021年 | 20160 | 5000 | 1#楼二层封顶，4#楼五层封顶，6#楼七层封顶。2#楼二层封顶，3#楼二层封顶，5#楼基础完工，7-9#楼基础完工，10#楼一层完工，11#楼二层完工。 | 竣工。 | 12 | 广西英特康药业有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
13 | 那平江污水处理厂 | 2019-450103-46-02-002795 | 污水处理 | 建设污水处理厂1座，规模10万m3/d。 | 2019-2021年 | 67576 | 5000 | 通水试运行。 | 竣工。 | 9 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
14 | 南宁市茅桥水质净化厂 | 2019-450103-46-02-000234 | 污水处理 | 建设污水处理厂1座，规模10万m3/d。 | 2019-2021年 | 69800 | 4000 | 一级B通水调试，一级A部分单体正在设备安装，正在开展调试工作。 | 竣工。 | 9 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
15 | 朝阳溪污水处理厂一期工程 | 2018-450111-77-02-041749 | 污水处理 | 建设污水处理厂1座，规模10万m3/d。 | 2019-2021年 | 67819 | 1000 | 一级B部分已通水，一级A部分正在开展调试工作。 | 竣工。 | 9 | 广西绿城水务股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
16 | 绿色智能制造环保设备生产项目 | 2018-450111-35-03-014290 | 先进装备制造业 | 建设5#车间、6#车间、7#车间、8#车间、9#仓库、综合楼及附属配套设施生产线规模：MCO净化模块智能化生产线2条，新增MCO净化曹产能18000套。总建筑面积69142.04平方米。 | 2019-2021年 | 29450 | 3000 | 综合楼主体已建至第15层，9#仓库正在进行主体钢结构施工。 | 竣工。 | 10 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
17 | 良庆墰清岭风电场工程 | 2017-450108-44-02-033889 | 新能源 | 建设15台单机容量3.2MW和4台单机容量3MW风电机组，一座110kV升压站，总装机容量60MW，新建场内道路约15公里；配套建设一条110kV送出线路42公里。 | 2020-2021年 | 52600 | 10000 | 风机基础共19基，已全部浇筑完成，风机平台共19个已全部完成；场内道路已全部完成，升压站土建及电气安装已全部完工并通过验收。 | 竣工。 | 9 | 南宁华电福新风力发电有限公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
18 | 广西宾阳双桥门头岭风电场工程 | 2017-450126-44-02-025103 | 新能源 | 安装25台单机容量2000kw风电机组，装机容量50MW，年上网发电量约为10562万千瓦时。 | 2020-2021年 | 41990 | 2000 | 道路施工完15.72km；风机平台累计施工完15个，风机基础开挖累计完成14个，风机基础浇筑累计完成12台，35kV集电线路50基，基坑开挖累计完成50基。 | 竣工。 | 7 | 国家电投广西宾阳新能源发电有限责任公司 | 南宁市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
| 柳州市人民政府 | 21 |  |  |  | 1527543.16 | 164200
1 | 凤凰岭大桥工程 | 2017-450200-48-01-035268 | 道路及桥梁 | 主线全长2.47公里。 | 2017-2021年 | 212034 | 30000 | 东西岸引桥桩基已完成；主桥桩已完成总计126根。 | 竣工。 | 12 | 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 官塘大道桂柳高速连接线（包含接四改八高速公路进出口） | 2017-450211-48-01-010386 | 道路及桥梁 | 道路全长约2.7公里，宽度为33米。 | 2018-2021年 | 51416.59 | 15000 | 桂柳高速连接线主线通车。 | 竣工。 | 12 | 东城集团 | 柳州市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
3 | 柳州市柳东新区防洪工程坪龙防洪排涝滞洪区综合整治工程 | 2018-450211-76-01-013226 | 防洪工程 | 建设防洪排涝滞洪区32.89万平方米，整治岸线3962米。 | 2015-2021年 | 66114 | 100 | 基本完工。 | 竣工。 | 6 | 东城集团 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 广西柳州装配式建筑现代化产业园（二期） | 2017-450205-41-03-025458 | 建材工业 | 建设钢结构生产基地、新型墙体材料研发生产基地、园区配套设施及技术研发中心、检测中心、装配式整体装修生产基地。总建筑面积21.2万平方米。 | 2020-2021年 | 148000 | 1000 | 钢结构生产基地、新型墙体材料研发生产基地、商混站已基本竣工投产。 | 竣工。 | 3 | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
5 | 柳州市生活垃圾焚烧处理工程 | 2017-450221-77-01-019898 | 垃圾处理 | 建设4条750吨每日焚烧线，日处理生活垃圾3000吨。 | 2019-2021年 | 110164 | 35000 | 完成东、西侧垃圾池零米以下结构施工。 | 竣工。 | 12 | 柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园项目 | 2017-450223-89-01-040091 | 旅游业 | 建设游客服务中心、游客集散广场等。总建筑面积1.5万平方米。 | 2018-2021年 | 11000 | 200 | 已完成游客服务中心、游客集散广场等。 | 竣工。 | 3 | 鹿寨县旅游发展局 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 中国-百朋莲花小镇旅游项目（一期） | 2017-450221-72-03-012952 | 旅游业 | 建设游客服务中心、戏台、民间工艺馆、展馆等。建筑面积28.03万平方米。 | 2018-2021年 | 120000 | 6000 | A1地块地下室及2、3、4、5、7、8栋主体结构建设。 | 竣工。 | 12 | 广西城康金荷田旅游发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 2018-450223-48-01-015464 | 内河水运 | 新建6个2000吨级泊位，年吞吐量260万吨。 | 2016-2021年 | 78459 | 1100 | 陆域形成工程完成100%；港池疏浚工程累计完成96%；码头水工:桩基完成256根，剩余73根；进港道路行车道路面完成98%。 | 竣工。 | 12 | 广西鹿寨通州物流有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
9 | 柳州市柳东新区天然气利用工程 | 2016-450211-45-01-012712 | 能源 | 建设雒容燃气站、官塘燃气站、燃气高中压管网155公里和相应调压柜（箱）等，供气规模为48318万标立方米。 | 2015-2021年 | 23281 | 1700 | 完成市政中压管网敷设36km。 | 竣工。 | 12 | 柳州东城燃气发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
10 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉—安陲段) | 2017-450225-48-01-009451 | 其他交通设施 | 道路总长19.98公里，设计时速40公里。 | 2018-2021年 | 29068 | 3000 | 路基工程完成87%，桥涵工程完成75%。 | 竣工。 | 12 | 柳州市融水县交通局 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
11 | 柳州市静脉产业园近期项目基础设施建设项目 | 2017-450221-77-01-018485 | 其他市政基础设施 | 建设园区道路4条，总长1.837公里，红线宽度15米。 | 2018-2021年 | 31475.61 | 600 | 收尾工程。 | 竣工。 | 6 | 柳州市环卫环境建设发展有限责任公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
12 | 广西柳州现代服装产业园项目 | 2018-450205-18-03-021140 | 其他市政基础设施 | 建设服装产业园。 | 2019-2021年 | 21000 | 2000 | 1-12栋全部封顶，其中1-6号楼，已完成建设，3-6号已交付使用；7号-12号楼正在安装门窗、抹灰。 | 竣工。 | 3 | 广西柳州鹏泰服装生产有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
13 | 柳州市北部生态新区创业园一期工程（机器人标准厂房） | 2018-450212-47-03-021809 | 其他市政基础设施 | 建设机器人产业园、人才公寓、配套住宅、商业酒店等。总建筑面积58.9万平方米。 | 2019-2021年 | 115550 | 10000 | A地块部分主体封顶。 | 竣工。 | 12 | 北城集团 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
14 | 北部生态新区生态农业示范园基础设施项目 | 2018-450212-01-01-022782 | 其他市政基础设施 | 建设服务设施用房、园路及铺装、生态停车场等。总建筑面积1.6万平方米。 | 2019-2021年 | 48100 | 10000 | 完成工程量90%。 | 竣工。 | 9 | 柳州市投资控股有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
15 | 一汽解放公司柳州项目 | 2019-450211-36-03-019609 | 汽车工业 | 年产10万辆整车和1万辆专用车。 | 2020-2021年 | 100000 | 6000 | 完成焊装车间、涂装车间、总装车间主体工程，安装调试设备。 | 竣工。 | 12 | 一汽集团 柳州市东城集团 | 柳州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
16 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园项目（一期） | 2019-450211-59-03-029350 | 商贸流通 | 建设4栋标准库房、1栋配套楼、1栋设备用房等7个单体房。建筑总面积约6.89万平方米。 | 2020-2021年 | 60000 | 15000 | 部分施工完成。 | 竣工。 | 12 | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 | 2017-450204-36-03-025247 | 商贸流通 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地，及相关配套设施。 | 2017-2021年 | 114791 | 10000 | L02/L03共320亩成品车停放场建设完成；L04地块目前成品车停放场建设完成。 | 竣工。 | 12 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
18 | 桂北中药材仓储物流中心 | 2017-450225-59-03-041825 | 商贸流通 | 建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地等。总建筑面积11万平方米。 | 2019-2021年 | 23600 | 5000 | 项目服务中心办公楼完工并运营。 | 竣工。 | 12 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
19 | 洛维螺蛳粉产业园项目 | 2018-450203-14-03-044476 | 食品工业 | 建设办公楼、螺蛳粉大厦、螺蛳粉生产线等，年产5000万袋预包装螺蛳粉、3000万盒预包装螺蛳鸭脚煲。 | 2019-2021年 | 45000 | 10000 | 一期主体建成。 | 竣工。 | 12 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
20 | 融水九元山风电场工程 | 2017-450225-44-02-010724 | 新能源 | 新建35台风力发电机组，总装机容量100MW。 | 2019-2021年 | 84880 | 2000 | 升压站倒送电成功，风机吊装6台，首批机组并网成果。 | 竣工。 | 12 | 华电福新柳州新能源有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
21 | 广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目一期 | 2019-450223-02-03-006180 | 造纸与木材加工业 | 新建道路总长约4千米。总建筑面积8.4万平方米。 | 2019-2021年 | 33609.96 | 500 | 经五路F段：已完成总工程量 100%。 | 竣工。 | 3 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 柳州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 桂林市人民政府 | 8 |  |  |  | 435929 | 100066
1 | 桂林喀斯特世界自然遗产地（漓江风景名胜区）生态景观修复工程 | 2019-450300-77-01-004157 | 环境综合治理 | 提升改造沿岸岸线绿化景观，修复区域共45处，面积约30万平方米。 | 2019-2021年 | 20000 | 2000 | 已完成6处生态景观修复，面积约5.3万平方米。 | 竣工。 | 8 | 桂林漓江风景名胜区管理委员会 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 恭城县多彩瑶乡·文化旅游特色小镇配套基础设施建设项目 | 2017-450332-78-01-501204 | 旅游业 | 建设10条道路10801米，防洪堤总长4660米，护岸4618米，绿化带16.94万平方米。 | 2018-2021年 | 74426 | 13426 | 项目主体已完工。 | 竣工。 | 6 | 恭城县城乡建设投资有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 国道G241梅溪至资源段改造工程 | 2017-450000-54-01-022979 | 其他交通设施 | 改建二级公路约36.1公里，路基宽度8.5米。 | 2018-2021年 | 51666 | 15000 | 道路主体施工。 | 竣工。 | 12 | 资源县交通运输局 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 兴安县玉环汽车部件产业园（一期）项目 | 2020-450325-78-01-005118 | 汽车工业 | 建设铸造、锻造、设备制造、机械制造、表面处理、橡塑制品和汽车用品及零部件生产等相关产业的生产基地。 | 2020-2021年 | 30500 | 12500 | 产业园（一期）已完成园区主干道底层沥青铺设，路沿石砌筑已完成 | 竣工。 | 12 | 兴安县工信和商贸局 | 桂林市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
5 | 桂林苏桥无水港一期 | 2017-450313-59-03-022456 | 商贸流通 | 建设通用仓库、冷链仓库及相关配套设施。总建筑面积15.4万平方米。 | 2017-2021年 | 45865 | 5000 | 一期全部封顶，进入粗装修阶段，部分设备进场。 | 竣工。 | 8 | 桂林北港物流园建设开发有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 全州联晨国际商贸物流城项目 | 2019-450324-51-03-027112 | 商贸流通 | 建设商贸市场、电子商务两大板块。建筑面积约9.8万平方米， | 2019-2021年 | 100000 | 43140 | A区：18#～35#楼竣工，31#、32#楼主体建成，36#公寓楼完成六层楼浇铸。B区：2#、3#、1#楼主体建成，5#～10#楼已封顶，4#楼安装五层模板，14#～16#楼主体建成。 | 竣工。 | 12 | 全州联海置业有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 海洋1#风电场工程项目 | 2017-450323-44-02-035541 | 新能源 | 风电项目总装机容量50MW，安装10台3.2MW和6台3.0MW的风机。 | 2020-2021年 | 41472 | 4000 | 16台风机已全部建成并陆续投产。 | 竣工。 | 12 | 国家电投集团广西灵川风电有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
8 | 阳朔兴坪休闲养生度假区建设项目一期 | 2017-450000-70-02-501422 | 养生长寿健康产业 | 建设古镇文化长廊、漓江养生论坛基地、养身体验天地、养心康体部落等。总建筑面积12.6万平方米。 | 2017-2021年 | 72000 | 5000 | 1-4地块1、2、4、8号楼正在进行室内装修；7号楼主体结构施工中；5#、6#砌筑抹灰完成。 | 竣工。 | 7 | 桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司 | 桂林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 梧州市人民政府 | 13 |  |  |  | 423158.23 | 77937.63
1 | 特种节能环保电线电缆生产制造项目 | 2018-450422-38-03-013563 | 建材工业 | 年产环保建筑电线电缆4万千米、高铁稀土铝合金电缆3万千米、低烟无卤环保节能电线电缆3万千米、矿物质耐高温电线电缆3万千米及特种电线电缆2万千米。项目总建筑面积1万平方米。 | 2020-2021年 | 20000 | 10000 | 1号车间共15条生产线均已提前投产，并达到设计生产能力，目前已达规上水平。 | 竣工。 | 12 | 广西电缆制造有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
2 | 梧州市公安局交警支队车辆管理所建设项目 | 2018-450405-47-01-044090 | 公安系统 | 主要建设业务服务楼、机动车查验场以及档案馆。总建筑面积1.97万平方米。 | 2020-2021年 | 10000 | 5120 | 完成基础工程，主体封顶。 | 竣工。 | 12 | 梧州市公安局交通警察支队 | 梧州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
3 | 梧州市北山、富民水厂取水点上移工程 | 2018-450403-78-01-020744 | 供水工程 | 新建原水取水泵站一座24.75万立方米/天，一期运行水泵15万立方米/天；铺设DN1600原水输水管6970米，DN1400原水输水管（双管）5684米，DN1000原水输水管10280米。 | 2019-2021年 | 56093 | 10000 | 累计完成91.78%。 | 竣工。 | 12 | 梧州市东泰国有资产经营有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 陶瓷配料生产项目 | 2019-450481-30-03-024346 | 建材工业 | 建设厂房、办公宿舍、隧道窑、熔块炉等。总建筑面积5.38万平方米。 | 2020-2021年 | 27500 | 18000 | 1#厂房钢结构完成95%，厂房周边道路完成90%；配料塔已完成；综合楼砌砖已完成。 | 竣工。 | 11 | 广西恒特新材料科技有限责任公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
5 | 广西美尔奇建材有限公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目 | 2018-450422-30-03-016563 | 建材工业 | 新建年生产浆料350万吨、水煤浆29.9万吨生产线。总建筑面积2.70万平方米。 | 2018-2021年 | 35000 | 1000 | 初步完成生产线设备的配套设备厂房钢结构搭建和生产设备安装。 | 竣工。 | 12 | 广西美尔奇建材有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 岑溪市水汶至吉太二级公路改造工程 | 2017-450481-48-01-016956 | 其他交通设施 | 全长17.2公里，路面宽度7.0米，路基宽度8.5米。 | 2018-2021年 | 11000 | 2000 | 完成路基工程82%、涵洞工程80%和路面底基层工程2km。 | 竣工。 | 12 | 岑溪市交通运输局 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 广西梧州国家粮食储备库迁建项目 | 2019-450405-59-01-026419 | 其他社会管理 | 新建12栋粮食平房仓，粮食仓容约6.6万吨，新建1栋大米加工厂、栋业务综合楼、1栋应急物资储备仓库等。总建筑面积3.39万㎡。 | 2020-2021年 | 18964.23 | 1000 | 项目基本完成12栋粮食平房仓，1栋大米加工厂等建设。 | 竣工。 | 6 | 梧州市城建投资发展集团有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
8 | 梧州市商贸物流园区基础设施建设工程 | 2017-450405-54-02-007959 | 其他市政基础设施 | 新建4条市政道路。园二路长2.3公里，路基宽26米；经二路长1公里，路基宽15米；经三路长0.9公里，路基宽18—36米；园六路一期长2.89公里。 | 2018-2021年 | 37240 | 3252 | 已完成经二路全部道路施工、园二路2150m长道路施工、经三路840m长道路施工以及道路配套设施。 | 竣工。 | 12 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
9 | 梧州市电子商务应用示范基地 | 2017-450405-65-01-008169 | 商贸流通 | 建设电子商务大楼、数据中心、仓库以及职工公寓等服务设施。总建筑面积6.1万平方米。 | 2018-2021年 | 26569 | 3000 | 已完成电子商务大楼5.1万平方米建筑、标准物流仓库等大楼建设。 | 竣工。 | 12 | 梧州市商贸物流开发建设投资有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
10 | 广西梧州.盈田智能制造产业园项目 | 2019-450409-78-03-020110 | 先进装备制造业 | 建设35个单体建筑。总建筑面积32.3万平方米， | 2019-2021年 | 93000 | 10000 | 基础工程合计完成31栋。主体框架结构已合计完成约25.4万㎡。 | 竣工。 | 12 | 梧州盈田实业有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
11 | 藤县生物质发电项目 | 2018-450422-44-02-028475 | 新能源 | 建设高温高压生物质发电机组等配套设施，装机规模3万千瓦。 | 2019-2021年 | 31540 | 5000 | 干料棚：安装完成98%，地面硬化完成70%；办公楼：完成90%，水电施工进行中；厂内道路：硬化完成50%；冷却塔：安装已完成。 | 竣工。 | 3 | 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
12 | 苍梧县新县城输水管道及净水厂工程 | 2018-450421-76-01-013717 | 其他市政基础设施 | 厂区主要建设内容包括：配水井1座，V型滤池1座，清水池1座等。 | 2020-2022年 | 13594 | 1907.63 | 主体施工。 | 竣工。 | 12 | 苍梧县水利局 | 梧州市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
13 | 苍梧岭脚风电场工程 | 2017-450421-44-02-031132 | 新能源 | 建设安装50台单机容量2000千瓦风电机组及配套设施。 | 2019-2021年 | 42658 | 7658 | 北面6台机组正在吊装，南面10台机组前期基本完成。 | 竣工。 | 6 | 国家电投集团湖北宜昌新能源有限公司 | 梧州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 北海市人民政府 | 8 |  |  |  | 328745 | 80500
1 | 北海市西村港跨海大桥 | 2018-450500-78-01-024654 | 道路及桥梁 | 桥梁总长1814米，引桥长1360米，宽38.5米。道路总长820米，红线宽60米。 | 2019-2021年 | 103857 | 23000 | 完成工程量60%。 | 竣工。 | 12 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 北海市银滩西区滨海绿道 | 2017-450503-78-01-026961 | 道路及桥梁 | 建设内容包括绿道、人行栈道、绿化、标识系统等，总长约6.7公里。 | 2019-2021年 | 22796 | 2500 | 完成5公里绿道。 | 竣工。 | 6 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
3 | 海丝首港旅游项目一期 | 2018-450521-72-03-025405 | 旅游业 | 建设海丝文化建筑群落、游客中心等。总建筑面积5万平方米。 | 2019-2021年 | 53300 | 25000 | 完成码头区文化建筑、旅游服务及公共服务配套、旅游游乐设施。 | 竣工。 | 12 | 北海市古郡丝路旅游开发有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 北海海洋产业科技园区海洋科研创新园创业谷创客宿舍 | 2019-450503-47-01-024782 | 其他社会民生 | 建设5栋宿舍楼及配套设施。总建筑面积5.17平方米。 | 2019-2021年 | 21749 | 5000 | 5栋主体全部封顶，正进行二次装修。 | 竣工。 | 6 | 北海南方海洋科技开发有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 海丝路广场（公园） | 2017-450503-78-01-010535 | 其他市政基础设施 | 建设地下建筑、园林景观及室外工程等。总建筑面积2.13万平方米。 | 2018-2021年 | 23290 | 5000 | 完成土方开挖工程。 | 竣工。 | 12 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 北海市黄金北岸项目 | 2017-450502-78-01-030910 | 其他市政基础设施 | 全线5公里，建设绿化景观、夜景灯光及休闲活动设施等。 | 2018-2021年 | 37740 | 5000 | 完成250米桥梁。 | 竣工。 | 12 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 国家海洋经济创新发展（北海）产业园项目暨中华鲎海洋生物产业基地项目 | 2018-450502-27-03-032306 | 生物产业 | 建设GMP生产车间6000平方米，建成试剂生产线3条，大健康产品生产线2条，仪器生产车间3000平方米，建成2条仪器生产线。 | 2019-2021年 | 40000 | 5000 | 1#厂房及4#办公楼均已完成主体建筑工程。 | 竣工。 | 12 | 北海市兴龙生物制品有限公司 | 北海市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 北海市妇幼保健院异地搬迁项目 | 2019-450502-83-01-023348 | 卫生事业 | 建设国家三级甲等妇幼保健院，床位设置498张。总建筑面积4.58万平方米。 | 2020-2021年 | 26013 | 10000 | 门诊楼、医技综合楼主体封顶。 | 竣工。 | 12 | 北海市妇幼保健院 | 北海市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
| 防城港市人民政府 | 2 |  |  |  | 118473 | 14800
1 | 防城港市看守所搬迁项目 | 2018-450603-91-01-013831 | 公安系统 | 建设戒毒人员用房、警察用房、业务用房、附属用房等。总建筑面积2.1万平方米。 | 2018-2021年 | 14380 | 4800 | 看守所主体工程全部封顶。 | 竣工。 | 7 | 防城港市公安局 | 防城港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 峒中公路口岸（含里火通道）综合区基础设施项目 | 2018-450603-47-01-014730 | 其他市政基础设施 | 建设峒中口岸及里火通道综合区。总建筑面积3.99万㎡。 | 2019-2021年 | 104093 | 10000 | 峒中口岸完成97%；里火通道主体完成89%。 | 竣工。 | 7 | 防城港市新城投资集团有限责任公司 | 防城港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 钦州市人民政府 | 6 |  |  |  | 241168.23 | 41600
1 | 钦州市环城西路南段工程 | 2016-450703-44-01-004100 | 道路及桥梁 | 道路长6.4公里，路基宽60米。 | 2015-2021年 | 47058 | 1000 | 已基本完成路面施工，正在开展非机动车道与人行道，雨污水管的建设。 | 竣工。 | 12 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 钦州多燃料两冲程发动机生产项目 | 2017-450000-41-03-007956 | 机械工业 | 建设2条多燃料两冲程发动机生产线及1条喷油器生产线，年产5000台无人机专用多燃料两冲程发动机。 | 2018-2019年 | 30000 | 500 | 目前首批3.3kw重油发动机生产成功下线。 | 竣工。 | 10 | 广西银翼动力科技有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 浦北寅源标准厂房建设项目 | 2019-450722-47-03-024368 | 其他市政基础设施 | 建设21幢四层的标准厂房。总建筑面积约11.12万平方米。 | 2019-2021年 | 15000 | 7600 | 1#、2#、5#已完成主体建设；其余正在主体建设。 | 竣工。 | 10 | 浦北寅源置业有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 广西天宜环境科技有限公司污水处理厂（一期工程） | 2019-450702-77-02-017288 | 污水处理 | 新建污水预处理系统、主体生化处理系统等。日处理废水4.5万立方米。 | 2019-2021年 | 12670.23 | 200 | 基本完成土建施工，进入设备安装阶段。 | 竣工。 | 10 | 广西天宜环境科技有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 浦北龙门风电场二期工程 | 2017-450722-44-02-010625 | 新能源 | 主要建设50台风机机组及相关配套设施，总装机容量10万千瓦。 | 2019-2021年 | 91440 | 30000 | 升压站SVG室土建工程基本完成，风机机组投产发电累计31台。 | 竣工。 | 6 | 国投广西风电有限公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区16#、17#泊位工程项目 | 2017-450000-59-02-501502 | 沿海水运 | 建设2个5万吨级液体化工泊位，吞吐量495.81万吨/年，年通过能力为552万吨。 | 2019-2021年 | 45000 | 2300 | 码头施工总进度96%，累计完成清礁量85万立方米，完成率98%，总进度完成60%。 | 竣工。 | 12 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 钦州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 贵港市人民政府 | 10 |  |  |  | 429366 | 52600
1 | 嘉龙海杰电子科技有限公司年产3.7亿只电子产品建设项目 | 2018-450803-39-03-008567 | 电子信息工业 | 建设生产车间、原料及成品仓库、行政办公等。总建筑面积19万平方米。 | 2017-2021年 | 53000 | 5000 | R区宿舍室内装修基本完成；管网完成90%，路网完成50%。 | 竣工。 | 6 | 贵港市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年竣工投产项目结转，延期竣工。
2 | 年产30万台（套）新能源电动车配件项目 | 2019-450800-36-03-000590 | 机械工业 | 建设产品检测中心、生产厂房、办公楼等。总建筑面积2.33万平方米。 | 2020-2021年 | 10500 | 5000 | 1#厂房已建成。 | 竣工。 | 11 | 广西鑫辰车业有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
3 | 黔江西岸进坝大道 | 2017-450881-54-01-020136 | 其他交通设施 | 建设全长约5.96公里、宽42米市政道路。 | 2018-2021年 | 50000 | 500 | 黔江西岸进坝大道工程目前已完工。 | 竣工。 | 3 | 桂平市市政管理局 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 贵港市覃塘区棚户区改造工程—荷美新区安置区项目 | 2018-450804-47-01-002777 | 其他社会民生 | 建设安置房建筑面积为13.01万平方米、配套建设设施为2.91万平方米。 | 2018-2021年 | 43000 | 5100 | 地下室砌筑工程已完成，正在进行墙体抹灰及刮腻子、地下室通风排气管道安装等施工。 | 竣工。 | 12 | 贵港市覃塘区建投公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 贵港市覃塘区棚户区（荷美新区棚户区）红线内外配套设施项目 | 2020-450804-78-03-027984 | 其他市政基础设施 | 建设棚户区5条道路、红线外4条道路。总长度2000米，路宽18或24米。 | 2020-2021年 | 12700 | 3000 | 完成项目总投85%工程量。 | 竣工。 | 11 | 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
6 | 贵港市西江职业教育园区一期工程（路网项目） | 2017-450802-48-01-024284 | 其他市政基础设施 | 新建园区道路6条，总长12129米。 | 2018-2021年 | 65362 | 4000 | 面层沥青完成95%，附属工程完成97%。 | 竣工。 | 3 | 广西贵港市城市投资发展集团有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 贵港市西江电子信息产业基地标准厂房（一期）项目 | 2018-450802-47-01-024724 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、仓库、研发中心业务用房等。总建筑面积133623平方米。 | 2019-2021年 | 35991 | 3000 | A区厂房基本建设完成，其中8#-11#厂房已交付使用；B区1#、2#、3#、4#、5#、12#楼已主体结构封顶。 | 竣工。 | 12 | 贵港市福宏投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 国家生态工业（制糖示范园区-西江产业园城镇化配套设施建设项目一期 | 2018-450802-47-01-033573 | 其他市政基础设施 | 建设标准厂房、食堂等。总建筑面积7.99万平方米。 | 2019-2021年 | 28683 | 12000 | 一期1#-10#楼主体结构封顶完成，二期正在进行建设，一期地下室全部封闭，消防完成80%;二期地下室结构完成100%，砌体完成50%。 | 竣工。 | 12 | 贵港市福贵投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
9 | 高端医药原料药和医药制剂项目 | 2019-450804-27-03-013524 | 生物医药 | 建设车间及仓库、综合业务用房等。总建筑面积4.6万平方米。 | 2020-2021年 | 50000 | 10000 | 所有建筑主体已完成。 | 竣工。 | 12 | 广西奕安泰药业有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
10 | 中国—东盟新能源电动车基地项目 | 2016-450802-36-01-011461 | 新能源汽车 | 新建厂房、新品试制车间、仓库等。总建筑面积96.7万平方米。 | 2018-2021年 | 80130 | 5000 | A区基本建设完成；B区厂房基本完成。 | 竣工。 | 12 | 贵港市港北开发投资有限公司 | 贵港市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 玉林市人民政府 | 16 |  |  |  | 1054597.7 | 168944
1 | 年产10万吨纳米碳酸钙系列产品及100万吨氧化钙项目（一期） | 2017-450924-30-03-013386 | 建材工业 | 建设年产10万吨纳米碳酸钙系列产品及100万吨氧化钙产品生产线。 | 2019-2021年 | 21866 | 1000 | 1-2号窑于2019年11月建成试产，3-6号窑也正在建设中。 | 竣工。 | 6 | 广西兴业时泰纳米科技有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 北流市路宝水泥有限公司异地技改建设熟料新型干法回转窑水泥生产线项目 | 2019-450981-30-03-006512 | 建材工业 | 建设两条新型干法熟料生产线，年产熟料300万吨。 | 2015-2021年 | 130800 | 6630 | 一期已投产，余热发电系统也运行发电，在建设二期工程。 | 竣工。 | 6 | 北流市路宝水泥有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 广西东鼎华光旅游文化创意广场 | 2019-450960-70-03-030947 | 旅游业 | 建设旅游养生，宜家住宅，综合购物，生态观光等，总建筑面积23万平米。 | 2018-2021年 | 65809 | 2000 | 项目在建楼栋全部封顶。 | 竣工。 | 12 | 广西东鼎华光文化投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 博白县博力学校工程建设项目 | 2020-450923-83-01-064085 | 普通教育 | 建设教学楼、学生宿舍楼、图书馆等。总建筑面积16.89万平方米。 | 2016-2021年 | 53000 | 2500 | 已开工建设项目36个。 | 竣工。 | 8 | 博白县小城镇建设投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 容县绕城公路 | 2019-450921-48-01-004361 | 其他交通设施 | 道路全长14.613公里，路基宽24.5米。 | 2017-2021年 | 53052 | 1239 | 已完成9.8公里路面建设。 | 竣工。 | 6 | 容县侨通绕城公路建设投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 陆川县扶贫产业园项目 | 2019-450922-01-03-005803 | 其他农业 | 建设特色农业展览及科研培训区、生物菌肥车间、复合氨基酸液肥车间、生物有机肥供应车间等。总建筑面积40.7万平方米。 | 2019-2021年 | 39000 | 6000 | 完成玻璃温室2栋,锯齿型大棚5栋,圆拱连栋温室4栋。 | 竣工。 | 11 | 陆川县工业投资有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 玉州区岭南文化特色街（新民路竹美段）项目 | 2017-450000-70-03-021190 | 其他市政基础设施 | 建设30米宽道路1公里。总建筑面积26.5万平方米。 | 2017-2021年 | 83600 | 4601 | 道路路基完成量为82%，完成筑岛围堰和施工便道施工；完成了33根桩基的水下混凝土灌注。 | 竣工。 | 12 | 玉林市玉州区交通投资有限责任公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 陆川县东部产业转移园项目 | 2019-450922-41-03-010431 | 其他市政基础设施 | 建设厂房60万平方米以及配套基础设施。 | 2019-2021年 | 128000 | 58000 | 完成生产车间及设备安装。 | 竣工。 | 12 | 东莞市陆川商会 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
9 | 广西先进装备制造城（玉林）基础设施建设项目 | 2018-450900-48-01-033660 | 其他市政基础设施 | 建设道路10条，总长11381.3米。 | 2019-2021年 | 58338.7 | 29607 | 完成总工程量的80%。 | 竣工。 | 8 | 玉林联创投资开发有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
10 | 陆川县秦镜水库 | 2017-450922-76-01-009350 | 水库及水利枢纽 | 总库容为1023万立方米，供水能力为9万立方米/天。 | 2018-2021年 | 53005 | 3000 | 主坝填土至▽182.0m高程，主坝外坡铺设草皮13092平方米，防渗心墙施工完成。 | 竣工。 | 10 | 陆川县水利局 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
11 | 博白射广嶂风电场工程 | 2018-450923-44-02-008212 | 新能源 | 建设24台单机容量为2.1MW的风力发电机组。 | 2020-2021年 | 46803 | 7000 | 风机安装。 | 竣工。 | 12 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
12 | 博白射广嶂风电场二期工程 | 2018-450923-44-02-011428 | 新能源 | 建设20台单机容量为2.1MW的风力发电机组。 | 2020-2021年 | 43249 | 17000 | 风机安装。 | 竣工。 | 12 | 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
13 | 广西南方健康园项目 | 2017-450922-83-02-018034 | 养生长寿健康产业 | 建设养生区、研发区、医疗区等。总建筑面积20万平方米，总床位2000张。 | 2017-2021年 | 120108 | 4000 | 完成南方医院综合医技大楼、脑科医院综合大楼室内装修;完成肿瘤治疗中心医技大楼四层主体。 | 竣工。 | 11 | 陆川南方医院 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
14 | 恒科中药提取基地项目 |  | 医药制造工业 | 新建中药提取车间、饮片生产车间、现代医药物流仓库、研发中心等。年储藏常用医药2000吨。总建筑面积约6万平方米， | 2016-2021年 | 66800 | 6800 | 项目已完成生产车间，物流仓库，综合楼，实验楼的主体建设，室内装修已基本完成。 | 竣工。 | 3 | 广西民众医药有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
15 | 广西高林林业股份有限公司中（高）密度纤维板生产线搬迁技改升级改造项目 | 2019-450921-20-03-004818 | 造纸与木材加工业 | 建设1条设计年产22万立方米中（高）密度纤维板生产线。总建筑面积10.06万平方米. | 2019-2021年 | 51300 | 10000 | 综合办公楼已完工、宿舍楼已封顶、主车间已封顶。 | 竣工。 | 9 | 广西高林林业股份有限公司 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
16 | 博白县职业中等专业学校异地重建项目 | 2019-450923-82-01-030792 | 职业教育 | 建设教学楼、实训楼、图书馆、综合办公楼等。建筑总面积约15万平方米。 | 2016-2021年 | 39867 | 9567 | 9个项目开工建设。 | 竣工。 | 12 | 博白县职业中等专业学校 | 玉林市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 百色市人民政府 | 7 |  |  |  | 564549.26 | 60401
1 | 那坡县平孟互市区物流大道 | 2018-451026-54-01-009455 | 道路及桥梁 | 建设城市次干路，全长2146米，红线宽10米。 | 2019-2021年 | 17057 | 3000 | 完成总工程量72%。 | 竣工。 | 12 | 那坡县边境贸易总公司 | 百色市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 百色城市环境综合整治项目 | 2018-451002-48-01-002170 | 环境综合治理 | 实施河道综合整治工程（右江1.2公里 岸线及3967米东笋小河流）、路网（9条道路，长11.3公里，路基宽16-40米）。 | 2016-2021年 | 100361 | 5000 | 进场开展清淤和滨湖休闲广场场平挖土方施工，河道疏浚、水利固滨笼挡墙、自行车步道、结构物拆除施工。 | 竣工。 | 10 | 广西百色开发投资集团有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 百色市人民医院百东分院项目 | 2017-451002-83-02-030367 | 卫生事业 | 建设三级甲等医院，设计床位1200床。总建筑面积约20万平方米。 | 2019-2021年 | 145000 | 5000 | 住院楼、门诊楼、医技楼、行政科研楼、体检中心已完成主体工程，下沉式庭院基本完成。 | 竣工。 | 6 | 百东新区管委会 | 百色市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 田东县中医医院整体搬迁二期工程二次装修项目 | 2019-451022-83-01-000369 | 卫生事业 | 建设电梯、医院安全监控网络工程、医院信息智能化网络、污水处理、中药制剂室及专业专项建设项目等工程。 | 2019-2021年 | 11476 | 5201 | 精装修完成电梯、计算机网络系统安装及弱电热水系统等设备预埋件安装。 | 竣工。 | 12 | 广西田东农工贸有限责任公司 | 百色市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 生物质燃气集中生产与集中供蒸汽燃气项目 | 2019-451002-45-03-001049 | 新能源 | 建设年产生物质燃气约8550万立方米，购置生产设备，安装生产线，建设办公及配套设施。 | 2020-2021年 | 15000 | 1000 | 完成办理工商注册、项目备案、环评手续、设备安装调试。 | 竣工。 | 12 | 百色大吉源新能源有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
6 | 年产50万吨高性能铝板带箔项目 | 2018-451023-32-03-021430 | 有色金属工业 | 建设年产铝及铝合金板带材50万吨生产线及配套设施。 | 2019-2021年 | 250000 | 40000 | 铸轧车间、冷轧车间、铝灰车间、主变压站、配电房、地磅房、门卫室及5栋附房已完工。 | 竣工。 | 12 | 广西百矿润泰铝业有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 广西国旭春天人造板有限公司年产10万立方米胶合板自动化生产线技改项目 | 2020-451000-20-03-005891 | 造纸与木材加工业 | 建设胶合板自动化生产线项目，年产优质环保型胶合板10万立方米。总建筑面积约4.5万平方米。 | 2020-2021年 | 25655.26 | 1200 | 厂房建设技改完成80%，设备安装完成60%。 | 竣工。 | 12 | 广西国旭春天人造板有限公司 | 百色市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
| 贺州市人民政府 | 6 |  |  |  | 266394 | 18200
1 | 平桂碳酸钙千亿元产业示范基地路网建设工程 | 2018-451119-48-01-031403 | 道路及桥梁 | 新建工业大道、东环路、西湾大道、矿务局纵一路等4条道路，道路总长18.7千米，路基宽24-40米。 | 2017-2021年 | 103438 | 1000 | 东环路4.1公里已竣工验收，工业大道1标已竣工验收，工业大道2标完成70%。 | 竣工。 | 12 | 贺州市平桂城市建设投资有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 贺州市八步区古柏生态科技园基础设施建设项目 | 2019-451102-72-01-032169 | 道路及桥梁 | 新建10条市政道路10条，总长8.8公里。 | 2017-2021年 | 53974 | 1000 | 古柏一期路网项目已完成。 | 竣工。 | 12 | 贺州现代产业园发展有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 富川县环城西路道路工程 | 2018-451123-78-01-016307 | 道路及桥梁 | 道路全长3425米，双向六车道，红线宽40米。 | 2019-2021年 | 18982 | 2700 | 桥梁工程已完成、给排水工程已完成。 | 竣工。 | 8 | 富川瑶族自治县住房和城乡建设局 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 高纯净耐磨材料产业基地项目 | 2019-451123-33-03-000356 | 建材工业 | 建设铸造一号车间和铸造二号车间及仓库等。年产1.5万吨高品质高锰钢。 | 2019-2021年 | 15000 | 2000 | 已完成项目厂房及配套设施的建设。 | 竣工。 | 5 | 广西富川正辉机械有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 贺州年产1200万平方米花岗岩板材生产项目 | 2018-451102-30-03-036036 | 建材工业 | 年生产1200万平方米花岗板材、异形板村6.2万立方米。 | 2018-2021年 | 60000 | 2500 | 完成项目一期工程2个厂房建设并投产。 | 竣工。 | 12 | 广西盛鑫石业有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 贺州旺高工业区创新科技服务中心项目 | 2017-451119-47-01-002209 | 其他市政基础设施 | 建设孵化研发中心、行政科研室等。总建筑面积约3.5万平方米。 | 2019-2021年 | 15000 | 9000 | 项目土方开挖、桩基工程、基坑支护已经全部完成。 | 竣工。 | 12 | 贺州市正元建设投资有限公司 | 贺州市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 河池市人民政府 | 7 |  |  |  | 373644 | 95566
1 | 南丹县刁江车河河罗家湾段整治工程 | 2018-451221-76-03-022324 | 环境综合治理 | 河道清淤清障、河道开挖、浆砌石挡土墙、堤防填筑、堤坡生态链锁砖铺设及草皮护坡等。总建设面积6.36万平方米。 | 2019-2021年 | 12649 | 2523 | 明渠段施工基本完成。 | 竣工。 | 12 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 广西南丹温泉国际旅游度假区(二期) | 2016-451221-61-03-010197 | 旅游业 | 建设度假酒店、自驾游房车营地、停车场、养老康复中心等。总建筑面积22000平方米。 | 2017-2021年 | 20000 | 2680 | 已完成服务大厅装修工程40%，小泡池装修50%，公共区域装修40%。 | 竣工。 | 12 | 广西南丹泽源旅游开发有限责任公司 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 罗城棉花天坑旅游度假区二期项目 | 2017- 451225-47-03-501311 | 旅游业 | 道路扩建、玻璃栈道建设、度假酒店、民宿建设等。总建筑面积1.3万平方米。 | 2019-2021年 | 12000 | 3000 | 完成景区道路等配套基础设施、长生洞旅游设施建设等。 | 竣工。 | 12 | 广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 大化瑶族自治县易地扶贫搬迁与城镇化结合试点工程二期配套基础设施项目 | 2019-451229-48-03-028143 | 其他社会民生 | 建设拿银安置区住宅及公共服务设施；基础设施配套。总建筑面积约70万平方米。 | 2019-2021年 | 100000 | 9545 | 已完成古江安置区供电、排洪管道、市政道路、美食街里面装修、古江治污项目建设。 | 竣工。 | 12 | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 河池市凤山县公共服务中心项目 | 2019-451223-88-01-000005 | 其他社会民生 | 建设文化综合馆大楼、体艺活动中心、综合服务中心、标准足球场及标准跑道等配套工程。总建筑面积37500平方米。 | 2019-2021年 | 12094 | 3294 | 公共服务中心项目综合楼A 区桩基已完成，主体结构已封顶；综合楼B区桩基及基础已完成，主体结构已完成；综合楼C区桩基已完成，主体结构已完成。 | 竣工。 | 12 | 凤山县文化广电体育和旅游局 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 第十三届广西（河池）园林园艺博览会园博园建设项目 | 2018-451281-78-01-026455 | 文化事业 | 建设园林建筑、园林绿化、景观小品、园区道路、景观桥梁、景观照明等。总建筑面积42000平方米。 | 2019-2021年 | 104577 | 62577 | 总体工程已完成建筑10%，景观20%，道路55%，桥梁30%。 | 竣工。 | 12 | 宜州新区管委会 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 环江县华能环江界子良风电场项目 | 2018-451226-44-02-022665 | 新能源 | 建设安装60台单机容量2000千瓦风力发电机组，总装机容量12万千瓦。 | 2019-2021年 | 112324 | 11947 | 完成40台风机吊装,完成5回集电线路带电，40台风机并网。 | 竣工。 | 12 | 华能新能源股份有限公司广西分公司 | 河池市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 来宾市人民政府 | 3 |  |  |  | 89858 | 9500
1 | 忻城县欧洞乡欧洞村标准化生态养殖项目 | 2020-451321-03-03-020757 | 畜牧业 | 建设种猪场和保培场，存栏基础母猪4000头，保培场约10万平方米。总建筑面积12万平方米。 | 2020-2021年 | 16000 | 1500 | 完成勘探100%；完成西侧生态池分隔带喷锚98%，完成集装箱A区90%；完成主路路基回填80%；完成东侧生态池分隔带喷锚50%；完成集装箱B区90%；完成综合楼基础浇筑。 | 竣工。 | 11 | 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
2 | 来宾高新区新型智慧建筑模架、超高层钢混构用大型智能爬模装置生产物流基地项目 | 2018-451308-41-03-002968 | 建材工业 | 建设综合业务楼、生产辅助楼、原材料仓库、开拌冲孔车间、铁铝焊车间等。总建筑面积6.21万平方米。 | 2020-2021年 | 18000 | 3000 | 配电房已基本完成建设，1#铁焊铝车间已完成建成,2#、3#车间已完成基建部分。 | 竣工。 | 11 | 广西奇正模架科技有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
3 | 广西研砼建筑科技股份有限公司装配式建筑产业现代化项目 | 2018-451302-47-03-017036 | 建材工业 | 建设年产20万立方pc构件厂房。生产设施建筑面积7.9万平方米，堆场面积3.7万平方米。 | 2019-2021年 | 55858 | 5000 | 1#厂房钢结构屋面盖瓦完成60%；2#厂房独立基础混凝土浇筑完成40%；实验室、水泵房模板安装完成80%，钢筋绑扎完成40%。 | 竣工。 | 11 | 广西研砼建筑科技股份有限公司 | 来宾市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
| 崇左市人民政府 | 10 |  |  |  | 497537.23 | 112036
1 | 海峡两岸合作区崇左产业园区基础设施路网一期工程 | 2018-451400-48-01-001749 | 道路及桥梁 | 建设城市次干道7条，总长7200米。 | 2019-2021年 | 43700 | 5000 | 纵五路及横四路竣工验收；纵一路完成水稳层铺设、纵三路完成路基填筑700米、雨污管道敷设700米；经南一路、横三路完成全部施工内容；纬七路完成道路路基土石方900米。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市工业区投资建设有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
2 | 环城北路工程PPP项目 | 2017-451402-48-01-030479 | 道路及桥梁 | 建设道路、桥梁及相关配套设施工程。总长18551米，红线宽36米-46.5米。 | 2019-2021年 | 181588 | 34603 | 进城大道段、环城北路段、环城北路延长线段、左江三桥、跨湘桂铁路立交及下穿顶进涵完成部分建设。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
3 | 广西山圩林产工业园干道系统工程 | 2018-451421-48-01-012477 | 道路及桥梁 | 建设5条园区道路，总长11.61公里。 | 2018-2021年 | 68643 | 5000 | 一期完成竣工验收并顺利通车；二期：横一路(B段）完成建设并通车。 | 竣工。 | 7 | 扶绥顺承水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
4 | 广西建树建材科技装配式建筑生产基地项目 | 2018-451421-49-03-038951 | 建材工业 | 建设生产车间、办公楼、食堂、配套设施、厂区道路及绿化。总建筑面积5.2万㎡。 | 2019-2021年 | 15000 | 5000 | 已完成2栋生产厂房、厂区道路建设。 | 竣工。 | 10 | 广西建树建材科技有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
5 | 凭祥市边境出口加工产业园一期工程 | 2018-451481-47-01-039521 | 其他市政基础设施 | 建设4栋标准厂房、2栋宿舍楼等。总建筑面积约136851.22平方米。 | 2019-2021年 | 49930 | 10000 | 1-3号厂房、1号职工宿舍、食堂均已完工；4号厂房已主体封顶，装修完成50%。3号职工宿舍主体封顶；室外总平完成50%。 | 竣工。 | 10 | 凭祥市祥建发展有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
6 | 大新县边民互市点基础设施建设项目 | 2018-451424-47-01-029380 | 其他市政基础设施 | 建设岩应互市点联检办公用房、边检监护岗、H986扫描大厅、商铺、申报中心与结算中心办公楼等。总建筑面积2.1万平方米。 | 2019-2021年 | 11243 | 6000 | 已完成岩土勘察钻探工作、完成申报中心大楼及业务综合楼基础工程，正在进行主体框架施工。 | 竣工。 | 10 | 广西养利农业投资开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
7 | 宁明县新能源电动车厂房项目 | 2019-451422-50-01-010702 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、道路、绿化等。总建筑面积为15.8万㎡。 | 2019-2021年 | 41000 | 1000 | 科研楼及1、2、3、4号车间竣工验收，厂区道路已经完成。 | 竣工。 | 3 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
8 | 天等县肉牛扶贫全产业链建设项目 | 2020-451425-03-03-006548 | 食品工业 | 建设15万吨饲料加工厂，3000头肉牛育种场。 | 2020-2021年 | 15000 | 5000 | 建成散户交易区、肉牛寄存栏舍、交易大厅等。 | 竣工。 | 12 | 广西四野牧业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
9 | 崇左市江州区人民医院外科楼建设项目 | 2018-451402-83-01-024956 | 卫生事业 | 新建一栋外科综合楼。总建筑面积 21852平方米。 | 2019-2021年 | 11433.23 | 433 | 完成部分水电安装。 | 竣工。 | 4 | 江州区卫计局 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
10 | 广西崇左乐林林业开发有限公司年产60万立方米高密度纤维板生产项目 | 2019-451400-20-03-012246 | 造纸与木材加工业 | 新建一条年产60万立方米高密度纤维板生产线。 | 2019-2021年 | 60000 | 40000 | 主厂房的基础建设中。 | 竣工。 | 12 | 广西崇左乐林林业开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
Note on E176: 吴立君: 删除：占地约500亩，

## Sheet2
海峡两岸合作区崇左产业园区基础设施路网一期工程 | 2018-451400-48-01-001749 | 道路及桥梁 | 建设城市次干道7条，总长7200米。 | 2019-2021年 | 43700 | 5000 | 纵五路及横四路竣工验收；纵一路完成水稳层铺设、纵三路完成路基填筑700米、雨污管道敷设700米；经南一路、横三路完成全部施工内容；纬七路完成道路路基土石方900米。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市工业区投资建设有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
环城北路工程PPP项目 | 2017-451402-48-01-030479 | 道路及桥梁 | 建设道路、桥梁及相关配套设施工程。总长18551米，红线宽36米-46.5米。 | 2019-2021年 | 181588 | 34603 | 进城大道段、环城北路段、环城北路延长线段、左江三桥、跨湘桂铁路立交及下穿顶进涵完成部分建设。 | 竣工。 | 10 | 崇左市城市建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西山圩林产工业园干道系统工程 | 2018-451421-48-01-012477 | 道路及桥梁 | 建设5条园区道路，总长11.61公里。 | 2018-2021年 | 68643 | 5000 | 一期完成竣工验收并顺利通车；二期：横一路(B段）完成建设并通车。 | 竣工。 | 7 | 扶绥顺承水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西建树建材科技装配式建筑生产基地项目 | 2018-451421-49-03-038951 | 建材工业 | 建设生产车间、办公楼、食堂、配套设施、厂区道路及绿化。总建筑面积5.2万㎡。 | 2019-2021年 | 15000 | 5000 | 已完成2栋生产厂房、厂区道路建设。 | 竣工。 | 10 | 广西建树建材科技有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
凭祥市边境出口加工产业园一期工程 | 2018-451481-47-01-039521 | 其他市政基础设施 | 建设4栋标准厂房、2栋宿舍楼等。总建筑面积约136851.22平方米。 | 2019-2021年 | 49930 | 10000 | 1-3号厂房、1号职工宿舍、食堂均已完工；4号厂房已主体封顶，装修完成50%。3号职工宿舍主体封顶；室外总平完成50%。 | 竣工。 | 10 | 凭祥市祥建发展有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
大新县边民互市点基础设施建设项目 | 2018-451424-47-01-029380 | 其他市政基础设施 | 建设岩应互市点联检办公用房、边检监护岗、H986扫描大厅、商铺、申报中心与结算中心办公楼等。总建筑面积2.1万平方米。 | 2019-2021年 | 11243 | 6000 | 已完成岩土勘察钻探工作、完成申报中心大楼及业务综合楼基础工程，正在进行主体框架施工。 | 竣工。 | 10 | 广西养利农业投资开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
宁明县新能源电动车厂房项目 | 2019-451422-50-01-010702 | 其他市政基础设施 | 建设厂房、道路、绿化等。总建筑面积为15.8万㎡。 | 2019-2021年 | 41000 | 1000 | 科研楼及1、2、3、4号车间竣工验收，厂区道路已经完成。 | 竣工。 | 3 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
天等县肉牛扶贫全产业链建设项目 | 2020-451425-03-03-006548 | 食品工业 | 建设15万吨饲料加工厂，3000头肉牛育种场。 | 2020-2021年 | 15000 | 5000 | 建成散户交易区、肉牛寄存栏舍、交易大厅等。 | 竣工。 | 12 | 广西四野牧业有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年新开工项目结转。
崇左市江州区人民医院外科楼建设项目 | 2018-451402-83-01-024956 | 卫生事业 | 新建一栋外科综合楼。总建筑面积 21852平方米。 | 2019-2021年 | 11433.23 | 433 | 完成部分水电安装。 | 竣工。 | 4 | 江州区卫计局 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。
广西崇左乐林林业开发有限公司年产60万立方米高密度纤维板生产项目 | 2019-451400-20-03-012246 | 造纸与木材加工业 | 新建一条年产60万立方米高密度纤维板生产线。 | 2019-2021年 | 60000 | 40000 | 主厂房的基础建设中。 | 竣工。 | 12 | 广西崇左乐林林业开发有限公司 | 崇左市人民政府 | 由2020年续建项目结转。