## 按责任单位分
附件2
2022年第一批自治区层面统筹推进重大项目（续建）进度目标责任表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目 分类 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 截至2021年工程进展情况 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位 | 责任专员 | 联系人 | 信息员
柳州市人民政府 |  | 57 |  |  |  | 6770676.64 | 723030
1 | 广西大自然智能家居有限公司年产2000万平方米木地板项目 | 2103-450223-04-01-616856 | 造纸与木材加工业 | 总建筑面积18万平方米，建设生产车间、办公楼、综合楼、车间辅助用房、其他配套用房。 | 2021-2023年 | 100000 | 25000 | 6#、7#厂房正在进行厂房侧面瓦搭建。 | 完成总工程量的60%。 | 广西大自然智能家居有限公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
2 | 柳州市柳江区民政局柳江区健康养老综合服务中心 | 2018-450221-93-01-000693 | 养生长寿健康产业 | 总建筑面积6.3万平方米，服务机构及有1200个床位的养老服务中心。 | 2020-2023年 | 23337 | 3000 | 完成总工程量30%。 | 完成总工程量80%。 | 柳州市柳江区民政局 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
3 | 北城集团柳州大数据产业园（一期） | 2018-450212-65-03-038909 | 新一代信息技术 | 总建筑面积约28.5万平方米，建设核心数据中心、云计算中心等配套设施。 | 2019-2023年 | 337600 | 10000 | 地块一基本完成施工，地块二完成施工图编制。 | 项目地块一收尾完工，地块二开展前期工作。 | 北城集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
4 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司狮子岭风电场三期工程 | 2017-450224-44-02-033615 | 新能源 | 总装机容量48兆瓦。 | 2021-2025年 | 37835.04 | 15730 | 一期项目共用升压站已经开工建设，目前已完成工程量80%。 | 完成总工程量90%。 | 融安协合红紫岭风力发电有限公司 | 融安县政府 | 陈远昭 | 覃翠田 | 黄玲鲜
5 | 广西龙源风力发电有限公司龙源三江独峒风电项目 | 2018-450226-44-02-010799 | 新能源 | 新建25台3兆瓦风电机组，总装机容量75兆瓦。 | 2020-2025年 | 71000 | 5000 | 已完成进场道路完成2.9千米、完成移动、电信迁改、风机平台修整。 | 完成总工程量50％。 | 广西龙源风力发电有限公司 | 三江县政府 | 陈 震 | 梁日照 | 莫梦阳
6 | 广西七色珠光材料股份有限公司年产3万吨珠光效应材料（GMP）项目（二期） | 2018-450223-26-03-013457 | 新材料 | 总建筑面积10.96万平方米，年生产2万吨珠光材料，0.5万吨/年汽车耐候级珠光材料。 | 2020-2023年 | 91800 | 8000 | 已完成总工程量20%，正在开展2#生产厂房的建设。 | 完成总工程量60%，完成1栋厂房建设。 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
7 | 柳州轨道交通产业发展有限公司柳州智能交通产业园零部件配套基地项目 | 2019-450211-53-03-001565 | 先进装备制造业 | 总建筑面积约10万平方米，建设轨道交通钢绞线、模块化钢构配套设施。 | 2020-2023年 | 50000 | 5000 | 进行基础施工。 | 完成厂房主体建设的50%。 | 柳州轨道交通产业发展有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
8 | 广西柳州市水务投资集团有限公司广西柳州市水环境治理项目 | 2018-450200-77-01-025672 | 污水处理 | 新增污水处理能力6.5万立方米/天，新增污泥深度处置能力300吨/天；新建污水提升泵站1座；新建污水收集管网3千米。 | 2020-2024年 | 89665 | 10000 | 完成总工程量30%。 | 完成总工程量60％。 | 广西柳州市水务投资集团有限公司 | 市住建局 | 陶 源 | 韦德庆 | 周慧颖
9 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市图书馆（新馆）项目 | 2017-450211-87-01-008629 | 文化事业 | 总建筑面积8万平方米，新建一栋图书馆及地下室、道路等附属配套设施。 | 2020-2025年 | 121233 | 10000 | 完成总工程量50%。 | 完成总工程量80%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
10 | 柳州市人民医院柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心 | 2020-450200-84-01-014499 | 卫生事业 | 总建筑面积11.5万平方米，规划床位数700张，新建急诊急救医技综合楼1栋、住院楼1栋及其他配套工程。 | 2021-2023年 | 77706 | 15000 | 完成项目投资审批及施工招标，开工建设。 | 完成总工程量50%。 | 柳州市人民医院 | 市卫健委 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 覃映雪 | 谭笼文 | 陈 瑾
11 | 融安县人民医院融安县人民医院外科住院综合楼 | 2020-450200-84-01-003253 | 卫生事业 | 总建筑面积2.5万平方米，建设外科住院综合楼等设施，设置床位228张。 | 2021-2023年 | 12954 | 5000 | 临时停车场施工完成，地下室垫层完成70%,基础砖胎模完成70%。 | 完成工程量的70%。 | 融安县人民医院 | 融安县政府 | 张明宽 | 覃翠田 | 黄玲鲜
12 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心） | 2019-450204-53-03-040643 | 铁路 | 实施六大功能区建设，即综合服务区、集装箱作业及辅助箱区等。 | 2020-2025年 | 640000 | 30000 | A区完成90%，B区完成75%，C区完成80%，F区局部开工。 | A、B、C区基本建成，F地块完成70%。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限公司 | 市重点办 | 韦 湘 | 陈春亮 | 陈帅先
13 | 柳州市城市投资建设发展有限公司柳州市城区体育园 | 2018-450202-88-03-000874 | 体育事业 | 在城中区、柳北区、鱼峰区、柳南区各建设一体育园：室内场馆1万平方米，园区内配套设施7.6万平方米。 | 2019-2023年 | 223841 | 6500 | 城中区、柳北区、柳南区体育园均已建成投入使用。鱼峰区体育园正在进行总平、建筑方案设计。 | 鱼峰区体育园完成总工程量50%。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 鱼峰区政府 | 张 燕 | 李振东 | 陈筱妮
14 | 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司中蔬联·鹿寨智慧农商产业园项目 | 2020-450223-72-03-043574 | 商贸流通 | 总建筑面积约26.7万平方米，建设蔬菜、果品、干调、副食品、土特产等交易区等。 | 2021-2026年 | 60000 | 10000 | 已完成总工程量的15%，建设项目一期主体工程共38栋建筑，其中33栋建筑基础建设至正负零，回填土方总量约3万立方米。 | 开展市场交易区建设。 | 鹿寨中蔬联农产品市场建设开发有限公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
15 | 广西吉通供应链管理有限公司中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园项目 | 2019-450204-59-03-015465 | 商贸流通 | 总建筑面积14.9万平方米，建设中通快递区域性总部（桂北区域运营及结算中心）。 | 2021-2023年 | 43000 | 15000 | 开展基坑挖掘。 | 完成总工程量80%。 | 广西吉通供应链管理有限公司 | 柳南区政府 | 黄立平 | 潘莲荣 | 龚昶轩
16 | 柳州市津晶电器有限公司粤桂智能家电产业集聚区项目（一期） | 2019-450221-38-03-023466 | 商贸流通 | 总建筑面积约27.2万平方米，新建生产车间和配套设施，主要生产家用、商用空调。 | 2020-2023年 | 120000 | 30000 | 二期工程完成总工程量90%；三期工程开工建设。 | 二期工程基本完工；三期工程完成总工程量30%。 | 柳州市津晶电器有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
17 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司广西新柳邕农产品批发市场项目（二期） | 2019-450204-01-03-026123 | 商贸流通 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬肉类等农产品物流仓储设施。 | 2018-2023年 | 40000 | 10000 | 项目一期工程完成总工程量60%。 | 项目一期工程完工；二期工程开工建设水果交易区、大型冷库等。 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 市商务局 | 黄 敏 | 盘柳宁 | 袁 沁
18 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司中国供销-桂北农产品电商园项目 | 2017-450224-72-03-000734 | 商贸流通 | 总建筑面积40万平方米，建设农产品交易市场、电子商务中心、特色美食街等。 | 2018-2023年 | 100000 | 3300 | 项目总共37栋楼，已完成25栋建设竣工并投入使用。 | 6栋楼主体施工，11#、12#栋开工建设。 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县政府 | 李学军 | 覃翠田 | 黄玲鲜
19 | 广西柳州市元信投资有限公司柳州市柳南汽车物流产业园 | 2019-450204-59-03-045316 | 商贸流通 | 总建筑面积13.8万平方米，建设大中型乘用车、农用车仓储物流中心、汽车关联服务区等。 | 2020-2023年 | 185000 | 25000 | 完成总工程量30%。 | 完成总工程量60％。 | 广西柳州市元信投资有限公司 | 柳南区政府 | 黄立平 | 潘莲荣 | 龚昶轩
20 | 柳州市天河汽配有限责任公司年产320万套汽车车身零部件自动化生产基地项目 | 2019-450210-36-03-005006 | 汽车工业 | 总建筑面积约5万平方米，建设汽车车身零部件自动化生产基地，生产各类汽车零部件产品。 | 2021-2023年 | 26000 | 5000 | 厂房主体施工。 | 一期厂房主体施工完成，开展设备安装调试与试生产。 | 柳州市天河汽配有限责任公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
21 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司新三江中学周边区域基础设施建设工程 | 2020-450226-48-01-026388 | 道路及桥梁 | 路线总长约1546米，建设3条道路。 | 2021-2024年 | 15102.04 | 5000 | 开工建设，旋挖桩施工。 | 完成总工程量90%。 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 韦祖胜 | 吴昌贤 | 莫梦阳
22 | 柳城县政源实业开发有限责任公司柳城县精细化工产业园扩容及提升改造基础设施及配套工程 | 2020-450222-78-01-048266 | 其他市政基础设施 | 建设园区内道路总长约5500米，配套雨污水管网、人行道等工程。 | 2021-2023年 | 32336 | 10000 | 已完成总工程量的20%。 | 完成工程量的50%。 | 柳城县政源实业开发有限责任公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
23 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司三江县龙吉大道北段工程项目 | 2018-450226-54-01-021746 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全长2506米，道路红线宽40米，双向六车道。 | 2021-2023年 | 23927.37 | 5000 | 已完成总工程量的20%。 | 完成工程量的50%。 | 三江县程阳桥城建投资开发有限责任公司 | 三江县政府 | 毛国勇 | 吴昌贤 | 莫梦阳
24 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区官塘片滨江生态修复工程 | 2017-450211-77-01-013828 | 其他市政基础设施 | 岸线长约9千米，建设景观绿化工程、土方工程、园林景观配套工程。 | 2021-2024年 | 148661.65 | 10000 | 完成一期工程CDE区验收，二期工程FG区土方工程。 | 完成工程量的70%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
25 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司广西工业设计城一期A地块（会展中心） | 2020-450212-48-03-019221 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积面积约4.3万平方米，新建会展中心及广场等。 | 2020-2023年 | 82184.34 | 10000 | 完成总工程量30%。 | 完成总工程量60%。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
26 | 柳州市龙建公司柳州市区地下综合管廊（一期） | 2016-450202-48-01-009229 | 其他市政基础设施 | 管廊全长约35千米，其中主线长约22.6千米，支线长约12.4千米，宽5至9.2米，高4.3至5米。 | 2018-2023年 | 226000 | 10000 | 静兰片区地下综合管廊桂柳路段完成60%。 | 静兰片区地下综合管廊桂柳路段主体结构完成90%。 | 柳州市龙建公司 | 市住建局 | 陶 源 | 韦德庆 | 周慧颖
27 | 东城集团粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（一期） | 2017-450211-48-01-004164 | 道路及桥梁 | 建设中欧片区主干道3条，总长度10.3千米。 | 2018-2023年 | 154591 | 10000 | 纵四路完成总工程量97%；纵六路完成总工程量100%；纵十一路完成总工程量73%。 | 纵十一路完成总工程量80%。 | 东城集团 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
28 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳东新区山体生态提升工程（一期） | 2019-450211-78-01-034154 | 其他市政基础设施 | 建设柳州市柳东新区老虎岭、狮子岭公园景观工程等。 | 2019-2023年 | 69597 | 2000 | 完成总工程量60%。 | 完成总工程量70%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
29 | 北城集团广西工业设计城一期（E地块） | 2018-450212-47-03-034798 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积约27万平方米，建设总部大楼、地下车库等配套设施。 | 2019-2023年 | 124200 | 12000 | 完成总工程量70%。 | 完成总工程量90%。 | 北城集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
30 | 柳城县砦美稻香旅游文化发展有限责任公司柳城县东区公园项目 | 2018-450222-78-01-029861 | 其他市政基础设施 | 总建筑面积1.8万平方米，建设游客服务中心、公共管理用房等。 | 2019-2023年 | 37550.74 | 1000 | 一期完成竣工初验。 | 二期完成总工程量5%。 | 柳城县砦美稻香旅游文化发展有限责任公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
31 | 柳城千镇置业有限公司柳城红星美凯龙城市综合体项目 | 2020-450222-70-03-033704 | 其他服务业 | 总建筑面积为6万平方米，建设城市休闲广场、商业街等。 | 2020-2024年 | 30000 | 1500 | 完成总工程量的40%。 | 完成总工程量的60%。 | 柳城千镇置业有限公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
32 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司茶业系列产品加工厂项目 | 2020-450226-05-03-062375 | 农产品加工 | 总建筑面积2万平方米，建设生产厂房、研发中心、办公综合楼等，达产后年产茶叶700吨、茶油800吨。 | 2021-2023年 | 10000 | 3000 | 开展基础施工。 | 完成总工程量60%。 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 三江县政府 | 雷道理 | 梁日照 | 莫梦阳
33 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司柳江区百朋乡村振兴及生态旅游建设（一期）项目 | 2020-450206-90-01-027455 | 旅游业 | 总建筑面积约3.46万平方米，建设游客中心、4A景区提升工程、景区整体景观亮化工程和乡村风貌提升改造工程等。 | 2020-2024年 | 25594.71 | 2000 | 完成工程量30%。 | 完成工程量60%。 | 柳州市鑫旺农业旅游投资有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
34 | 柳州市城市投资建设发展有限公司龙都旅游道路工程项目 | 2018-450203-48-01-019914 | 旅游业 | 全长约9.23千米，道路红线宽13.5-26米。 | 2020-2024年 | 145065.75 | 20000 | 道路B段已基本完工。 | 完成总工程量的20%。 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 市住建局 鱼峰区政府 | 陶 源 | 韦德庆 | 周慧颖
35 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司柳州市鹿寨县生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 2020-450200-44-02-047520 | 垃圾处理 | 规划建设规模400吨/日，年处理生活垃圾量14.6万吨，建设垃圾焚烧和发电系统、垃圾接收处理及助燃系统等。 | 2021-2023年 | 25758 | 8000 | 总工程量完成65%，主厂房A区已完成87％主厂房B区垃圾坑及卸料大厅已完成70%；主厂房C区锅炉及烟气安装已完成70%。 | 完成总工程量的80%。 | 柳州海螺创业环境科技有限责任公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
36 | 广西展兴建材科技发展有限公司年产5万吨装配式钢结构生产项目 | 2102-450222-04-01-489066 | 建材工业 | 总建筑面积2.5万平方米，建设生产车间、办公楼、堆料场及配套设施等。 | 2021-2023年 | 12600 | 8000 | 开展基础施工。 | 完成总工程量70%。 | 广西展兴建材科技发展有限公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
37 | 鹿寨驰普实业发展有限公司广西桂中现代林业科技产业园中高端木地板精细加工基地项目一期二区 | 2019-450223-02-03-006180 | 建材工业 | 总建筑面积66.6万平方米，新建综合服务楼、倒班楼等公共配套设施。 | 2020-2023年 | 79000 | 15000 | 纬十路A段完成总工程量69%；纬十路B段已完成总工程量78%；纬十一路A段完成总工程量85%；纬十一路B段完成总工程量31%；经十八路323国道北段完成总工程量42%；经十九路总工程量89%；经二十路323国道北段完成总工程量91%；经二十三路完成总工程量68%。 | 完成总工程量的60%。 | 鹿寨驰普实业发展有限公司 | 鹿寨县政府 | 韦鸿英 | 赖金华 | 唐 莹
38 | 广西柳工机械股份有限公司柳工装载机智能化改造项目 | 2020-450204-35-03-057878 | 机械工业 | 新建高端装载机智能制造示范工厂厂房30万平方米，建成智能化程度领先的工程机械综合产业基地。 | 2021-2023年 | 130000 | 40000 | 旧厂区已拆除完毕，开始开展挖掘基坑工作。 | 完成总工程量40％。 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳南区政府 | 黄立平 | 潘莲荣 | 龚昶轩
39 | 广西高而美节能科技有限公司智能家电产业项目 | 2020-450206-38-03-028171 | 机械工业 | 总建筑面积9万平方米，生产智能空气源热泵热水器、采暖机、烘干机、模块冷水机等智能家电产品。 | 2021-2023年 | 50000 | 10000 | 已完成道路的铺设；进行一期项目车间内部照明设施的安装；项目二期正开展摘地手续。 | 二期工程完成工程量的50%。 | 广西高而美节能科技有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
40 | 广西美王电器科技有限公司小家电生产项目 | 2020-450206-38-03-028188 | 机械工业 | 总建筑面积2.4万平方米，建设智能小家电产品及其配件等产品生产线。 | 2021-2024年 | 30000 | 10000 | 已完成1号、3号车间、办公楼建设，2号、4号厂房主体建设。 | 完成工程量的90%。 | 广西美王电器科技有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
41 | 城建集团融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段） | 2019-450200-54-01-000756 | 高速公路 | 主线全长45.3千米，双向四车道。 | 2020-2024年 | 815000 | 130000 | 路基完成15%，桥梁完成10%，涵洞完成40%，隧道完成30%。 | 完成总工程量的20%。 | 城建集团 | 市交通局 融水县政府 融安县政府 | 周 密 | 王正池 | 邓 菲
42 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司广西科技大学洛可可设计学院 | 2019-450212-48-03-014571 | 高等教育 | 总建筑面积16.23万平方米，建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、办公用房、院系及教师办公用房等。 | 2021-2023年 | 105246 | 15000 | 完成总工程量约60%。 | 完成总工程量的85%。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
43 | 柳州东通投资发展有限公司柳州市航二路延长线工程 | 2016-450204-54-01-000411 | 道路及桥梁 | 城市主干路，全线长2714米，红线宽40-45米，双向六车道。 | 2020-2023年 | 175000 | 10000 | 工程自建段道路完成30%，宁铁代建段道路完成70%。 | 完成总工程量75%。 | 柳州东通投资发展有限公司 | 市重点办 | 韦 湘 | 陈春亮 | 陈帅先
44 | 城建集团宜柳高速柳州进德互通及连接道路工程 | 2018-450221-48-01-027791 | 道路及桥梁 | 建设互通式立交、收费管理站、城市快速路。全互通式立交主线1007米，连接道路7500米。 | 2019-2023年 | 46444 | 10000 | 高速公路段接入部分施工工作基本完成；正在开展路基结构层施工。 | 完成总工程量85%。 | 城建集团 | 市交通局 | 周 密 | 王正池 | 邓 菲
45 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（二期） | 2019-450211-48-01-036593 | 道路及桥梁 | 建设中欧片区道路3条，总长8.99千米。 | 2019-2025年 | 155046 | 8000 | 中欧纵四路延长线完成道路工程总体工程量58%，中欧纵六路延长线完成总体工程量的89%，中欧横一路至一汽基地段1.8千米。 | 完成总工程量90%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
46 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区南庆路网工程 | 2019-450211-48-01-034144 | 道路及桥梁 | 建设道路5条，全长5916米。 | 2019-2023年 | 35802 | 3000 | 南庆支三路完成总体工程量的80%；九庆路、南庆支一路、支二路正在主线施工；环山路已完工通车。 | 南庆支一路完成总体工程量50%；南庆支二路完成总体工程量10%；南庆支三路完工；九庆路完成总体工程量10%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
47 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市北部生态新区骨干路网四期工程 | 2019-450212-48-01-035383 | 道路及桥梁 | 新区骨干路网，道路总长约20.6千米。 | 2019-2024年 | 269400 | 10000 | 石碑坪工业园南侧道路完成工程量30%；石碑坪工业园基础设施工程完成工程量25%。 | 滨江路南段开工建设；石碑坪工业园南侧道路完成工程量45%；石碑坪工业园基础设施工程完成工程量40%。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
48 | 北城集团柳州市北部生态新区骨干路网三期工程 | 2018-450212-48-01-008169 | 道路及桥梁 | 城市主干路，道路总长约3.5千米，红线宽度均为50米，双向6车道。 | 2019-2023年 | 46576 | 10000 | 新南大道完成总工程量约85%；宜居大道完成总工程量约70%。 | 新南大道工程（一期）、宜居大道工程（一期）主线完成总工程量的90%。 | 北城集团 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
49 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区主干道路工程 | 2017-450211-48-01-018338 | 道路及桥梁 | 城市主干路，总长11千米，红线宽度为40-48米，包含清江大道、古镇路、官塘片曙光大道。 | 2019-2023年 | 276116.52 | 10000 | 清江大道完成总体工程量3%；古镇路完成工程量的2%；曙光大道延长线完成总体工程量56%。 | 完成总体工程量40%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
50 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区江滨区生活配套道路一期 | 2018-450211-48-01-005899 | 道路及桥梁 | 市政道路总长5879米，其中，锦江路全长2375米、江泰路全长1885米、欣乐路全长1619米。 | 2019-2024年 | 28848 | 2000 | 完成工程量的16%，其中：欣乐路完成总体工程量85%，锦江路完成总体工程量15%，江泰路完成总体工程量17%。 | 完成总体工程量60%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
51 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司柳州市北部生态新区配套路网工程一期 | 2018-450212-48-01-010697 | 道路及桥梁 | 包含4条道路，总长37014米。 | 2019-2023年 | 227537 | 10000 | 沙塘片区西翼配套居住片区路网工程、沙塘片区北翼配套居住片区路网工程、沙塘片区数据软件园区路网工程正在进行道路及桥梁施工；青茅东路完成总工程量约89%。 | 完成总体工程量60%。青茅东路通车。 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 吴 浩 | 夏立新 | 鄢 航
52 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司粤桂黔广西中欧产业园片区路网工程（三期） | 2019-450211-48-01-036594 | 道路及桥梁 | 秀水横六路1163.3米，秀水横四路1036.54米，中欧纵一路2337.895米，中欧纵一路北段2438.384米。 | 2019-2023年 | 106068.76 | 8000 | 秀水横六路已完成工程量60%，秀水纵二路至秀水纵一路段已完工通车，秀水纵二路至中欧纵十一路段完成水稳层；秀水横四路完成工程量35%；中欧纵一路完成工程量11%。 | 完成总体工程量40%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
53 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司柳州市柳东新区核心区及周边片区路网工程 | 2016-450211-48-01-010328 | 道路及桥梁 | 城市主干道4条，总长6974米；次干道13条，总长19570米；城市支路28条，总长27478米；龙湖自行车道3851米。 | 2018-2023年 | 290925 | 5000 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的90%。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会 | 刘度量 | 廖玉兴 | 雷欣姿
54 | 广西农垦新兴农场有限公司华六生猪养殖场 | 2020-450206-03-03-038919 | 畜牧业 | 总建筑面积27.9万平方米，建设年出栏为50万头育肥猪的猪场。 | 2021-2023年 | 45600 | 13000 | 新建猪舍48栋，4栋已建成投产；44栋在建。 | 完成工程量的80%。 | 广西农垦新兴农场有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
55 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司伏虎猪场建设项目 | 2020-450222-03-03-040359 | 畜牧业 | 总建筑面积28.6万平方米，新建母猪场、后备舍、隔离舍、公猪舍及人畜饮用水工程、污水处理站等配套设施。 | 2021-2023年 | 132927.72 | 15000 | 母猪区计划建设猪舍56栋，完成土建工程33%。 | 完成母猪区主体土建50%，育肥一区、二区及办公生活区主体土建完成50%。 | 广西桂垦盛塘牧业有限公司 | 柳城县政府 | 李 季 | 黄群珍 | 江若婵
56 | 桂林力源粮油食品有限公司中丹种猪广西繁育产业化示范园 | 2019-450221-03-03-035275 | 畜牧业 | 总建筑面积23.8万平方米，主要建设内容包括配怀舍、分娩舍、后备舍、公猪舍等。 | 2020-2023年 | 81000 | 15000 | 完成工程量的27%。 | 完成总工程量75%。 | 桂林力源粮油食品有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹
57 | 广西爱芒果电子有限公司爱芒果智能电子信息产业基地项目 | 2020-450206-35-03-053692 | 电子信息工业 | 总建筑面积7万平方米，建设标准厂房及配套设施，进行芯片研发制造及智能主板生产制造。 | 2021-2024年 | 30000 | 10000 | 开工建设。 | 完成总工程量60%。 | 广西爱芒果电子有限公司 | 柳江区政府 | 于 澄 | 韦志培 | 覃晓虹