## Sheet0
序号 | 指标代码 | 指标名称 | 指标内容 | 指标类型 | 完成时限 | 任务分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 任务类型 | 是否单位年度计划 | 是否涉及项目 | 依据条款 | 组织策划程度（指标评审要素一）说明 | 分管领导 | 责任部门(科室) | 责任部门科室负责人 | 责任部门(科室)负责人联系电话
1 | 97-10-01 | 推进2022年柳州市领导联系服务重大项目 | （一）年度任务： 1.2022年市领导联系服务重大项目力争完成年度计划投资85.9亿元，新开工项目开工率达到80％，竣工项目竣工率达到70％； 2.实行“一个项目、一个班子、一个方案”的项目推进工作机制，全力做好要素资源保障，确保项目快速落地见效； 3.每季度组织召开市领导联系服务重大项目协调会。 （二）关键步骤： 1.一季度完成《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目工作手册》的整理印刷，便于各级各单位了解2022年市级层面统筹推进重大项目的主要建设内容及规模、2022年工作进度目标等项目概况，为推进市领导联系服务重大项目工作打好基础； 2.根据《柳州市2022年市领导联系服务重大项目工作方案（征求意见稿）》，二季度按照年度目标任务，倒排工作计划，挂图作战，列出清晰的建设推进要点；针对项目建设中遇到的困难，市重点办每季度组织召开市领导联系服务重大项目协调会等解决相关具体问题； 3.根据柳州市重大项目库管理系统数据，形成月度的2022年柳州市领导联系服务重大项目进展情况表，跟踪项目投资完成情况、开竣工完成情况，相关内容列入市重点办2022年全市重大项目建设情况通报作为依据； 4.年终根据项目投资完成情况、项目开、竣工完成情况，对2022年市领导联系服务重大项目执行情况进行核验，以最终核验结果为准； 5.(1)强化督促检查和考评。市委督查绩效办要会同市发展改革委、市重点办等部门，重点围绕牵头单位、配合单位履行工作职责情况和项目推进工作、协调议定事项等落实情况开展督查。对推进不力、工作不实的，要责令相关责任单位限期整改，并及时将有关情况向市委、市政府报告。(2)实时跟踪进展。实行柳州市2022年市领导联系服务重大项目信息台帐、月报制度，定期通报项目推进情况。第一责任单位要指定一名信息员，负责在每月结束前 3 个工作日内将项目的进展情况报送至市发展改革委、市重点办。 （三）核验材料目标清单： 1.柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目工作手册； 2.《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》； 3.项目现场调研及相关协调会议通知、纪要等； 4.重大项目库管理系统的统计表投资、开竣工情况； 5.2022年月度全市重大项目建设情况通报； 6.重大项目现场核验材料； 7.其他佐证材料：督查照片、新闻报道等。 | 单位常规性指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 各县区人民政府，新区管委会，各责任单位，各市属集团公司 | 单位年度计划或三定方案,市政府其他任务 | 是 | 是 | 1.柳州市2022年市领导联系服务重大项目工作方案。 | 1.指标基本情况：该指标依据《柳州市2022年市领导联系服务重大项目工作方案》设置，本单位是牵头单位，统筹推进具体项目；2.指标难度分析：项目推进需涉及前期工作审批、征地拆迁、资金落实、管线迁改等要素保障，推进难度很大；3.指标提升点：依据《柳州市2022年市领导联系服务重大项目工作方案》确定的目标任务，进一步细化量化工作，加强重大项目精细化管理，加快项目建设，提高投资完成率和开竣工率，确保完成年度任务目标。 | 韦湘 | 统筹科 | 陈春亮 | 2660083
2 | 97-10-02 | 推进全市新增标准厂房建设 | （一）年度任务： 1.谋划支撑标准厂房项目面积达500万平方米； 2.每月组织标准厂房建设事宜协调会。 （二）关键步骤： 1.与市工业和信息化局对接明确各县区、新区新增标准厂房目标任务，一季度完成全市标准厂房建设进度及问题的摸底梳理，形成《2022年全市标准厂房及支撑项目汇总表》并按月度进行更新； 2.第二、三季度根据《2022年全市标准厂房及支撑项目汇总表》督促各县区、新区加强谋划支撑项目，通过开展现场调研等方式跟进标准厂房建设进展情况和收集标准厂房建设问题，每月组织召开标准厂房建设事宜协调会，协调解决项目建设存在的问题，推进全市标准厂房建设； 3.年终会同市工业和信息化局做好各县区、新区新增标准厂房目标考核工作，以最终核验结果为准。 （三）核验材料目标清单： 1.2022年全市标准厂房及支撑项目汇总表； 2.项目现场调研及相关协调会议通知、纪要等； 3.全市标准厂房建设情况及会议议定事项通报； 4.其他佐证材料：督查照片、新闻报道等。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 各县区人民政府，新区管委会，各责任单位，各市属集团公司 | 市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 1.柳州市人民政府关于印发《政府工作报告》的通知（柳政发〔2022〕7号）。 | 1.指标基本情况：该指标是2022年市政府工作报告提出的工作任务，本单位是该任务的牵头单位，主要负责协调推进全市标准厂房建设事宜；2.指标难度分析：2022年市政府工作报告明确工作任务：适度超前加快园区基础设施建设，积极引导社会资金参与园区基础设施和标准厂房建设，力争年内新增标准厂房500万平方米。因各县区、新区标准厂房支撑项目受困于建设资金短缺和疫情多点散发、前期工作未完成等问题，导致建设进展缓慢，推进难度很大；3.指标提升点：依据2022年市政府工作报告提出的工作任务，进一步细化量化工作，设置依据准确，且指标能完全覆盖依据文件规定的标准。 | 韦湘 | 统筹科 | 陈春亮 | 2660083
3 | 97-10-03 | 推进西部陆海新通道柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心）项目建设 | 年度任务： 1.铁路港核心区完成年度投资3亿元（12月底前完成）； 2.建成集装箱运输作业及辅助箱区主体工程，开工建设铁路钢材、建材物流及交易区，力争开工建设海关监管作业场所（12月底前完成）。 关键步骤： 1.完成西鹅铁路物流中心仓储配送一体库1号、2号仓库施工，完成投资0.5亿元；完成柳州铁路港西鹅铁路物流中心铁路专用线、堆箱区及配套用房等主体施工，完成投资1.5亿元；开工建设铁路钢材、建材物流及交易区，完成投资1亿元；力争开工建设海关监管作业场所，以项目每月投资、进度材料、建设图片及影像资料为准（12月底前完成）； 2.加强项目调研。坚持每月到现场实地调研，协调解决建设难题，确保项目按时按量按质完成，以协调会议纪要、会议通知或相关新闻报道为准（12月底前完成）。 核验材料目标清单： 1.以项目每月投资、进度材料、建设图片及影像资料为准。 2.以协调会议纪要、会议通知或相关新闻报道为准。 | 单位常规性指标,市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 柳南区政府，市发改委、财政局、自然资源和规划局、商务局 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告第15、33、110、157项任务 2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案第92项任务 广西推进西部陆海新通道建设2022年工作要点 | 1.指标基本情况 （1）该项目是自治区、柳州区层面统筹推进重大项目。本单位为该项工作的牵头单位，主要负责推进柳州铁路港建设协调推进。柳州铁路港作为我市建设生产服务型国家物流枢纽承载体，是柳州积极融入西部陆海新通道建设，全面对接粤港澳大湾区重点建设项目。项目建成后，将形成货物快速转运、高效集拼的区域性物流分拨调度中心，构建多式联运跨境及联运通道，积极推动与国内外企业的全方位合作，打造以柳州为枢纽的铁海联运、国际班列中转集结点，减少物流中转环节，提升运输效率，此举将进一步激活柳州铁路资源优势，在深度参与西部陆海大通道与贸易建设中发挥铁路的骨干引领作用。 （2）该项目于2019年开工建设，现正在抓紧施工。 2.指标难度分析 （1）根据《广西推进西部陆海新通道建设2022年工作要点》，柳州铁路港西鹅铁路物流中心年度目标任务为完成投资3亿元。 （2）一是协调单位多、层级高。项目建设涉及新建铁路专用线，水电气、网络等网管迁改等工作，需对接驻军部队、央企、自治区国企等多个层面单位，协调难度大。二是征地面积大、拆迁量多、时间紧、任务重。项目涉及南宁铁路局、铁路公安处、中铁二十五局等单位，征拆工作难度很大。三是项目投资大、筹融资难。项目持续滚动投入对企业现金流影响较大，加上银行贷款紧缩，筹融资难度较高。 （3）指标提升点 1.依据市政府工作报告确定的目标任务，加强项目协调指导推进工作力度，及时解决影响项目推进的问题，持续加快各地块建设，力争早日建成运营； 2.督促业主单位抓紧研究提出项目资金筹措方案，尽早落实项目资金，保障项目征地拆迁工作加快推进。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 2998701
4 | 97-10-04 | 推进高铁物流基地项目建设 | 年度任务： 积极协调柳南区政府，加快征地拆迁工作，年内实现项目开工建设（12月底前完成）。 关键步骤： 1.协调召开柳州市与中国铁路南宁局集团公司座谈会，协调有关问题，以会议纪要或会议通知为准（12月底前完成）。 2.协调柳南区政府加快供地，以会议纪要为准（12月底前完成）。 3.年内实现开工建设，以建设进度材料、图片及影像资料为准（12月底前完成）。 核验材料目标清单： 1.以会议纪要或会议通知为准。 2.以建设进度材料、图片及影像资料为准。 | 单位常规性指标,市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 柳南区政府，市财政局、自然资源和规划局 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告第15、110、157项任务 2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案第92项任务 | 1.指标基本情况 （1）高铁物流基地是西部陆海新通道柳州铁路港重要组成部分。加快项目建设对发展柳州高铁物流、激活柳州铁路资源优势具有重要意义。 （2）该项目初期工程动车存车场已于2019年开工建设并建成投入使用，现正在抓紧开展后续项目施工。 2.指标难度分析 项目征地涉及渡口村农民新村及三产建设，渡口村提出该项目征地要与渡口村熟化工作同步推进，但是目前因经济低迷，几年都无法找到社会投资熟化人，渡口村熟化工作推进进展缓慢，严重影响项目建设。 （3）指标提升点 1.积极协调争取将项目征地纳入对柳南区征地工作考核内容，加快推进征拆工作，保障项目建设用地需求； 2.督促业主单位尽早落实项目资金，保障建设工作加快推进。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 2998701
5 | 97-10-05 | 推进铁路项目前期工作 | 年度任务： 1.进一步深化昆厦高铁百色经河池至柳州至贺州铁路等项目前期工作，年内完成研究方案评审（12月底前完成）； 2.积极配合开展黔桂铁路增建二线等项目前期工作（12月底前完成）。 关键步骤： 1.积极联系对接，深化完善昆厦高铁百色经河池至柳州至贺州铁路等项目前期工作，以会议通知、审查意见、照片等为准（12月底前完成）； 2.积极向上汇报，争取国家、自治区支持将相关铁路项目列入上级规划，以汇报材料、会议有关照片为准（12月底前完成）； 3.主动对接铁路相关单位，形成合力推动项目前期工作，以相关文件、会议纪要为准（12月底前完成）。 核验材料目标清单： 1.以会议通知、审查意见、照片等为准。 2.以相关文件、会议纪要、会议有关照片为准。 | 单位常规性指标,市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 柳江区政府 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告第33、157项任务 2022年柳州市政府工作报告重点工作分工细化方案第256项任务 2022年自治区重大铁路和民航项目前期工作推进方案 | 1.指标基本情况 本单位为铁路项目规划工作的牵头单位，主要负责推进我市铁路项目前期工作研究。加快铁路建设，将进一步拓展柳州对外交通，畅通客货运通道，为柳州积极融入西部陆海新通道、珠江-西江经济带、粤桂黔滇高铁经济带建设，全面对接粤港澳大湾区提供有力支撑。 2.指标难度分析 （1）昆厦高铁百色经河池柳州至贺州铁路等项目项目未列入国家“十四五”铁路规划中，推进难度大。 （2）黔桂铁路增建二线等铁路既有线改造工程前期工作由中国铁路集团总公司牵头，协调难度大。 3.指标提升点 进一步细化量化工作，加快推进昆厦高铁百色经河池柳州至贺州铁路等项目前期工作，争取国家和自治区支持，完成年度任务目标。 | 黄金文 | 项目促进科 | 曾峥嵘 | 2998701
6 | 97-10-06 | 加快建设白云大桥 | （一）年度任务：协调推进白云大桥项目加快建设，完成工程量的20%。其中，东、西岸引桥部分完成24根桩基础施工；主桥部分完成施工栈桥搭设，开始桩基施工。 （二）关键步骤：1.定期到项目现场进行督查、检查、指导，统筹协调项目推进中遇到的问题，以现场督查照片、会议纪要、签到表为准。 2.根据重大项目管理系统填报数据，按月汇总整理重点项目月度进展情况表，跟踪落实项目投资完成情况、建设进度完成情况，以重大项目管理系统填报数据作为依据。 （三）核验材料目标清单： 1.项目每月项目进展情况台账； 2.项目现场督查照片、签到表及相关协调会议通知、纪要等； 3.其他佐证材料：督查照片、新闻报道等。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 鱼峰区政府，北部生态新区管委会，住房和城乡建设局，城建集团 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | 一是依据《市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》“138.持续开展城市体检工作，推进市政基础设施、海绵城市建设，加快建设白露大道、白云大桥。” 二是依据《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工》中“204.推进市政基础设施、海绵城市建设，加快建设白露大道、白云大桥。” 三是依据《柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目实施方案》的通知》。 | 1.指标的定位程度。指标为市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务和2022年柳州市政府工作报告重点工作分工的任务之一，也是柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目。 2.指标的量化程度。指标内容完全量化。 3.指标的规范化程度。指标设置依据精准，且完全涵盖依据文件规定的标准。 4.指标的材料完整性。指标设置依据文件及组织策划程度证明材料完整。 | 韦湘 | 建设协调科 | 窦珂俐 | 2120306
7 | 97-10-07 | 制定重大项目征地拆迁考核指标，做好用地要素保障 | （一）年度任务：1.制定2022年重大项目征地拆迁考核指标，向全市五县、五城区、两开发区管委下达征迁任务； 2.征迁任务指标完成率70%及以上。 （二）关键步骤：1.根据《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目实施方案》，将668项市级层面统筹推进重大项目按照建设任务分解征地拆迁工作计划，下达《2021年柳州市重大项目征地拆迁绩效考核任务表》，以市重点办下达的任务表为依据； 2.每月汇总整理重大项目征迁任务完成情况，以各县、区、开发区每月报的数据作为依据； 3.定期到现场进行了解核实，以项目现场调研通知、照片为准； 4.召开重大项目涉及征地拆迁协调会议，解决征迁存在问题，以会议纪要为准。 （三）核验材料目标清单：1.市重点办下达的《2021年柳州市重大项目征地拆迁绩效考核任务表》； 2.以各县、区、开发区定期的征地拆迁任务完成情况报表； 3.到项目现场调研的通知、照片； 4.协调重大项目涉及征地拆迁问题的会议通知、会议纪要。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 市自然资源和规划局，市房屋征收补偿中心，各县、城区、开发区管委会 | 全会工作报告任务（党代会报告任务） | 是 | 否 | 一是依据《市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》“133.坚持抓要素保障。全面推行项目建设要素保障清单管理，健全调度督导、考核奖惩和联合审批机制。” | 1.指标的定位程度。指标为市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务的任务之一。 2.指标的量化程度。指标内容完全量化。 3.指标的规范化程度。指标设置依据精准，且完全涵盖依据文件规定的标准。 4.指标的材料完整性。指标设置依据文件及组织策划程度证明材料完整。 | 韦湘 | 建设协调科 | 窦珂俐 | 2120306
8 | 97-10-08 | 推进新建柳州至广州铁路柳州至梧州段铁路项目 | （一）年度任务： 1.完成投资50000万元； 2.完成项目总体计划征地任务的90%。 （二）关键步骤： 1.完成年度投资任务50000万元，以柳州市项目管理系统数据为核验标准； 2.组织召开项目推进会4次，以会议通知或纪要为核验标准。 3.基本完成征地拆迁任务，以柳州市项目管理系统数据为核验标准。 （三）核验材料目录清单： 1.市重大项目库管理系统项目相关报表； 2.项目建设图片2－3张； 3.项目相关会议通知或纪要4次以上； 4.其他佐证材料：相关新闻报道。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 柳江区人民政府 | 全会工作报告任务（党代会报告任务）,市政府工作报告任务 | 是 | 是 | （一）《市委十三届四次全体会议暨经济工作会议报告任务》“33.全力建设全国性综合交通枢纽、西部陆海新通道重要节点城市，加快柳广铁路柳梧段、从江经融安至荔浦高速公路、洋溪水利枢纽和梅林航电枢纽、柳州空港物流产业园等重大项目建设。”“157.持续扩大开放。深度参与“一带一路”、西部陆海新通道建设，积极融入粤港澳大湾区发展，全力推进柳梧铁路柳州段、罗城至鹿寨高速公路、洋溪水利枢纽、梅林航电枢纽建设，加快建设全国性综合交通枢纽。” （二）《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工》中“256.大力推进铁路通道建设，加快湘桂铁路柳州地区改建工程、柳广铁路柳梧段等铁路建设。” （三）《中长期铁路网规划》（发改基础〔2016〕1536号） （四）《广西壮族自治区发展和改革委员会关于新建柳州至广州铁路柳州至梧州段可行性研究报告的批复 》（桂发改交通〔2020〕1343号） （五）《柳州至广州铁路柳州至梧州段、湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程征拆工作实施方案》（柳重点办通〔2021〕39号） | （一）指标基本情况 1、该项目是自治区重大项目，本单位为该项工作的牵头单位。项目的建设完成为加强广西对接粤港澳大湾区铁路基础设施建设，服务对外运输，增强运输灵活性的需要；是川渝、云贵及广西地区对接粤港澳大湾区，强化东西部联系，落实国家战略，推动全方面合作的需要；是打造区域综合立体交通，实现交通强国的需要；是带动沿线资源开发，承接产业转移，促进社会经济发展的需要；是节约资源，保护环境，巩固扶贫成果，对实现区域经济可持续发展的需要有重要意义。 2、依照市级层面重大项目表要求，项目年度需完成50000万元投资目标。 （二）指标难度分析 1、该项目为线性工程，征拆面积较大，同时推进过程中红线变动较多，进一步增加了项目征拆难度。项目推进涉及需要协调的层面高，问题复杂，涉及协调的部门和单位多。 2、工作涵盖征地、用地报批、“三电”迁改等专业性强的内容。 3、面临新修订发布的土地管理法、土地管理条例等带来的一系列专业知识更新，项目用地报批难度进一步加大。 4、指标提升点、创优点、创新点、突破点介绍。 推进新建柳州至广州铁路柳州至梧州段铁路项目建设，在项目业主柳梧公司缺少铁路建设经验的前提下，积极与柳梧公司共同合作合力推进项目征拆工作，配合并协助项目业主完善项目用地手续，全力保障项目顺利推进。 | 莫超 | 铁路建设科 | 向长卿 | 2660085
9 | 97-10-09 | 推进湘桂铁路柳州枢纽扩建改造工程项目 | （一）年度任务： 1.完成投资10000万元； 2.完成项目总体计划征地任务的90%。 （二）关键步骤： 1.完成年度投资任务10000万元，以柳州市项目管理系统数据为核验标准； 2.组织召开项目推进会4次，以会议通知或纪要为核验标准。 3.基本完成项目计划征地任务，以柳州市项目管理系统数据为核验标准。 4.完成项目重点控制工程柳江双线特大桥全部桥墩建设，以图片为核验标准。 （三）核验材料目录清单： 1.市重大项目库管理系统项目相关报表； 2.项目建设图片2－3张； 3.项目相关会议通知或纪要4次以上； 4.其他佐证材料：相关新闻报道。 | 市委市政府重点工作指标 | 2022-12-31 | 牵头 | 市重点办 | 柳南区、柳北区人民政府 | 市政府工作报告任务 | 是 | 是 | （一）《2022年柳州市政府工作报告重点工作分工》中“256.大力推进铁路通道建设，加快湘桂铁路柳州地区改建工程、柳广铁路柳梧段等铁路建设。” （二）《国铁集团 广西壮族自治区人民政府关于湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2020〕262 号） （三）《自然资源部办公厅关于湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程建设用地预审意见的复函》（自然资办函〔2020〕 875号） （四）《柳州至广州铁路柳州至梧州段、湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程征拆工作实施方案》（柳重点办通〔2021〕39号） | （一）指标基本情况 1、该项目是自治区重大项目，本单位为该项工作的牵头单位。项目处于湘桂、黔桂、焦柳、衡柳、柳南客专五条干线的交汇处，在西南乃至全国铁路骨干网中具有十分重要的地位。其能力的配套与加强，对于改善西南地区铁路网布局，提高点线协调能力，增强铁路运输灵活性，充分发挥南北、东西向铁路通道功能具有极其重要的作用和意义。 2、依照市级层面重大项目表要求，项目年度需完成10000万元投资目标。 （二）指标难度分析 1、项目为线性工程，涉及地域广、征拆面积大，红线确定难度大。征拆工作复杂，涉及收回国有土地权属单位逾11家，同时因既有湘桂线征拆历史遗留问题较多，项目征地拆迁难度较大。 2、该项目为既有铁路枢纽扩建项目，需边施工边运营，项目技术难度较高，完成难度高。 3、指标提升点、创优点、创新点、突破点介绍。 推进湘桂铁路柳州枢纽扩建改造工程项目建设，对于部分难点路段采取专项问题专项设计，重要节点路段集中力量攻坚突破的方式，有效保障了项目的整体进度，并且很好的兼顾了具体问题具体分析的原则。同时对于项目推进过程中存在的问题，及时发现及时协调解决，力争早日完成项目建设工程并投入使用。 | 莫超 | 铁路建设科 | 向长卿 | 2660085