## Sheet1
附件
《关于加强“柳州鱼峰歌圩”品牌建设，推动歌仙刘三姐文化旅游议案的实施方案》任务分解表
序号 | 重点工作 | 牵头 单位 | 牵头单位具体落实措施 | 目标任务（量化指标） | 完成时限 | 配合单位 | 配合单位具体落实措施 | 目标任务 （量化指标）
1 | （一）合理划分功能区完善设施提升鱼峰公园服务 | 市林业和园林局 | 1.重新规划公园公共活动区域、经营业态，划定山歌活动专门区域。 | 划分鱼峰公园四个功能区，即：游览观光区、山歌活动区、安静休憩区、健身区。具体为： （1）鱼峰山体和山脚一带、三姐故居至灵泉寺为游览观光、安静休憩区，供游客登山、游览观光、休憩、下棋。 （2）北门区域（含书画琼楼、榕荫歌台、青檀歌台）至歌仙广场，及沿小龙潭周边为山歌活动区，专门开展山歌文化活动。 （3）1号办公楼至竖井电梯为安静休憩、游览观光区，供游客游览观光、休憩。 （4）马鞍山体为浏览观光区，供游客登山、游览观光。 （5）天马广场至青少年宫同心文化广场为健身区，供游客晨练、强身健体、散步等。 | 2024年6月前， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 配合牵头单位重新规划鱼峰公园公共活动区域、经营业态，划定山歌活动专门区域。 | 配合重新规划公园公共活动区域、经营业态，划定山歌活动专门区域，优化“柳州鱼峰歌圩”参观路线和观光点。配合完善园区歌台设施，并增设山歌直播点设施，引导山歌手在规划好的歌台内进行山歌传习活动和直播展示。
|  |  | 2.设立“柳州鱼峰歌圩 全国山歌圣地”标识，完善园区歌台、标识标牌等设施。 | 将南门、北门原阻车档改造为可移动隐藏式大门。北门设置“柳州鱼峰歌圩 全国山歌圣地”主题标识牌，增设具有民族特色、山歌文化元素的标志性造型景观。结合歌仙刘三姐文化增加特色标识系统，含指示牌、告示牌、宣传栏等各5个，共15个标牌。增设山歌文化小品2处，民族团结小品2处。 | 2024年11月底前
|  |  |  | 在鱼峰山脚增设山歌直播点位5个，设置遮阳避雨设施，样式及所用材料与鱼峰山景观和刘三姐元素紧密融合。 | 2024年6月底前
|  |  | 3.规划“柳州鱼峰歌圩”参观路线和观光点。 | 优化“鱼峰歌圩”参观路线和观光点。具体为：歌仙门岗—映趣路—灵泉阁—三姐歌台—歌仙路—南北通道—鱼峰山—青檀歌台—榕荫歌台—书画琼楼—歌仙广场—歌仙门岗（形成步行游览环线）。 | 2024年6月底， 并长期坚持
|  |  | 4.增设刘三姐文化长廊。 | 增设刘三姐文化长廊2处，分别位于歌仙广场周边、映趣路灵泉寺附近。 | 2024年11月底前 | 市文化广电旅游局 | 指导完善“柳州鱼峰歌圩”文化旅游服务设施。 | 按照国家AAAA级旅游景区标准，指导完善景区游客服务中心设备设施，指导完善“柳州鱼峰歌圩”游览路线和观光点打造。
|  |  |  | 修缮“鱼峰歌圩”参观路线地面铺装200㎡，完善无障碍设施5处。 | 2024年11月底前
|  |  |  | 对鱼峰公园2号公厕和3号公厕进行改造维修。 | 2024年11月底前
|  |  | 5.改造现有歌台公共活动区域。 | 对园区现有的3个歌台（即青檀歌台、榕荫歌台、三姐歌台）周边环境进行改造，包括刘三姐文化元素的铺装、装饰性氛围营造及文化宣传内容。 | 2024年11月底前
|  |  |  | 在歌仙广场周边划分海芋、桂花、玉兰歌场3处，每处面积15-20㎡，增设座凳、便民置物架等。 | 2024年6月底前
|  |  | 6.持续优化园区公共无线网络服务。 | 邀请移动、联通、电信等运营商入园勘察并提供加强网络服务。 | 2024年5月， 并长期坚持
|  |  |  | 对原有弱电系统（广播及监控系统）进行维护，增设应急广播。 | 2024年11月底前
2 | （二）加强鱼峰公园山歌活动日常管理 | 市林业和园林局 | 7.广泛征求群众意见，重新制定符合鱼峰公园特点的《鱼峰公园管理规定》，明确责任，强化管理措施。 | 按照《柳州市公园广场条例》，结合鱼峰公园实际制定《鱼峰公园管理规定》，依据规定开展日常管理，对入园直播山歌的团队及个人做好报备工作，对携带入园的扩音设备进行严格管理。 | 2024年8月底， 并长期坚持 | 团市委 | 支持成立柳州鱼峰歌圩山歌科普志愿服务队。 | 指导成立一支柳州鱼峰歌圩山歌科普志愿服务队，引导青少年加入到志愿服务队伍。
|  |  | 8.对鱼峰公园当前群众自发的山歌活动进行合理规划。 | 鱼峰山麓和小龙潭周边的5个固定歌台（即歌仙广场大舞台、青檀歌台、榕荫歌台、三姐歌台和对歌坪）作为鱼峰公园开展山歌文化活动的场所，以及歌王（歌师）、山歌直播团体进行山歌展演展示的场所；在歌仙广场周边划分3个歌场（海芋、桂花、玉兰歌场），作为日常群众自发来歌圩自由对唱的场所。 | 2024年6月底， 并长期坚持 | 市文联 | 支持成立柳州鱼峰歌圩山歌科普志愿服务队。 | 配合建立柳州鱼峰歌圩山歌科普志愿服务队伍，发动民间文艺家协会山歌分会积极开展山歌科普志愿服务。
|  |  | 9.设立柳州鱼峰歌圩歌友之家，建立鱼峰公园山歌科普志愿服务队，将具有影响力的山歌传承人、山歌爱好者纳入到志愿服务团队。 | 引导山歌群体自律管理，通过鱼峰公园山歌科普志愿服务队，将具有影响力的山歌传承人、山歌爱好者纳入到志愿服务团队当中，以点带面，形成管理有序、体验良好、规范自律的山歌活动氛围。 | 2024年6月底， 并长期坚持 | 市文化广电旅游局 | 支持建立柳州鱼峰歌圩歌友之家、山歌科普志愿服务队。 | 发动“柳州鱼峰歌圩”、“柳州山歌”非遗传承人和山歌爱好者，积极加入柳州鱼峰歌圩歌友之家、山歌科普志愿服务队。鼓励旅行社结合“柳州鱼峰歌圩”发展山歌文化旅游志愿服务队伍。
|  |  |  | 建立柳州鱼峰歌圩歌友之家，为来到鱼峰公园的山歌手们提供一个休息、交流的场所。 | 2024年11月底， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 支持建立柳州鱼峰歌圩歌友之家、山歌科普志愿服务队。 | 将具有影响力的“柳州鱼峰歌圩”山歌传承人和鱼峰区社区工作者纳入到志愿服务队伍。
3 | （三）开展鱼峰公园及周边环境综合治理 | 市林业和园林局、鱼峰区人民政府 | 10.建立联合执法小组，重点对鱼峰公园及周边开展环境专项综合治理。通过强化宣传，开展联合执法，形成常态化管理，解决鱼峰公园噪声大、路乱占、摊乱摆、线乱拉等难点和堵点，使园区环境质量全面改善、服务功能持续健全、管理水平显著提高，民风更加文明、社会公认度不断提升。 | 联合多部门建立景区“义警队”，确定人员名单、建立工作机制，定期和不定期召开会议，开展联防联治。 | 2024年6月底， 并长期坚持 | 市公安局 | 配合建立联合执法小组，重点对鱼峰公园及周边开展环境专项综合治理。 | 配合综合治理执法队伍，依法依规对综合执法治理过程中发生的警情进行及时处置。重点解决鱼峰公园噪声大、路乱占、摊乱摆、线乱拉等难点和堵点。
|  |  |  | 在原有警园共治工作机制的基础上，与相关部门共同制定整治工作方案和计划，开展联合执法综合治理。 | 2024年6月底， 并长期坚持 | 市城市管理局 | 加强对鱼峰区城管环卫部门的业务指导，配合牵头单位开展鱼峰公园周边市容环卫整治工作。 | 指导鱼峰区城管部门落实属地化管理，强化鱼峰公园周边开展市容整治，加强对鱼峰公园及周边市容整治的日常巡查督办和数管巡查转办；督促鱼峰区环卫部门强化鱼峰公园周边道路的清扫保洁力度，对鱼峰公园周边果皮箱每天进行清洗，及时清运垃圾，做到果皮箱周边无垃圾散落，确保公园周边环境干净整洁，营造一个空气质量良好的市容环境。
|  |  |  | 加强鱼峰公园周边市容巡查，针对公园人流高峰时间段，以“机动巡查”+“固定值守”的方式，对公园周边重点区域定点管控，对占道经营、车辆违停及不文明现象及时处置，确保公园周边市容乱象问题得到改善。 | 2024年5月底， 并长期坚持
|  |  | 11.强化鱼峰公园自身管理力量。 | 加强鱼峰公园日常巡逻管理人员配置，充分运用监控、应急广播等技防手段提高处置效率。 | 2024年5月底， 并长期坚持 | 市文化广电旅游局 | 支持建立联合执法小组，重点对鱼峰公园及周边开展环境专项综合治理。 | 对鱼峰公园及周边开展文化市场综合执法，配合开展专项综合治理。
|  |  |  | 增加园区地面、山体、公厕保洁人员和安保人员配置及公厕保洁维护（增加安保人员10人、保洁人员8人）。 | 2024年11月底 | 柳州供电局 | 做好供电保障工作。 | 指导做好电力线路维修、设施更新，保障电力供应。
|  |  | 12.强化鱼峰公园与驻园单位联动，完善驻园单位管理办法。 | 加大《柳州市公园广场条例》和《鱼峰公园管理规定》的宣传，明确驻园单位权利及义务，做好公园与驻园单位的协同管理工作。至少每半年召开一次驻园单位协调会议，加强对驻园单位车辆入园、门面经营及卫生保洁等指导和管理工作。 | 2024年10月底， 并长期坚持 | 市消防救援支队 | 做好消防保障工作。 | 指导做好消防设施维修、维护和更新，指导做好消防安全检查工作。
|  |  | 13.做好小龙潭水质监测、治理工作。 | 在做好小龙潭潭面日常保洁工作的基础上，协调相关职能部门做好小龙潭水质的日常监测及治理，确保小龙潭优良水质。 | 2024年6月底， 并长期坚持 | 市生态环境局 | 配合做好噪声及水质治理。 | 指导做好噪声治理工作，指导做好公园水质治理工作。
4 | （四）建设歌仙刘三姐文化展示中心 | 市文化广电旅游局、市文旅集团 | 14.利用书画琼楼（现园区7号楼）建设刘三姐文化历史、文化藏品和山歌文化交流展演、山歌文化科普宣教等功能于一体的刘三姐文化展示中心，吸引全国各地山歌爱好者到柳州以歌会友，以独特民族文化推动建设各民族共有精神家园。 | 整合相关部门和资源，组建刘三姐文化历史资料征集专家组，搜集整理刘三姐文化相关文献、档案、作品等。勘察书画琼楼（现园区7号楼），制定刘三姐文化展示中心建设工作实施方案；根据刘三姐文化历史、文化藏品和山歌文化交流展演、山歌文化科普宣教等功能布局，完善陈列展览方案；通过政府主导、市场运作的方式多渠道筹措资金，对书画琼楼（现园区7号楼）1700平米建设面积进行改建、装修、布展，力争早日完成歌仙刘三姐文化展示中心建设。 | 2024年12月底 | 市民宗委 | 搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等。 | 发挥市民族工作委员会成员单位作用，配合搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等。结合有关工作开展构筑中华民族共有精神家园山歌文化交流展演。发挥社会团体作用开展山歌文化科普宣教活动。
[6 empty] | 市文联 | 搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等。 | 发动文联各协会力量，广泛收集刘三姐文化相关文献、档案、作品等资料，用于刘三姐文化展示中心展陈。
[6 empty] | 市林业和园林局 | 配合建设刘三姐文化展示中心。 | 配合搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等资料，用于刘三姐文化展示中心展陈。
[6 empty] | 市档案局 | 搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等资料。 | 配合搜集刘三姐文化相关文献、档案、作品等资料，用于刘三姐文化展示中心展陈。
|  |  | 15.做好展示中心的运营，增加山歌民俗文化场景式体验项目等市场化运营项目。 | 通过建立市场机制，促进刘三姐文化展示中心可持续发展。 | 2024年12月底， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 搜集整理刘三姐文化相关文献、档案、作品等。 | 举办“鱼峰歌圩三月三”刘三姐藏品展。搜集整理刘三姐文化相关文献、档案、作品等，用于刘三姐文化展示中心展陈。
[6 empty] | 融安县人民政府 | 搜集整理刘三姐文化相关文献、档案、作品等。 | 配合搜集整理刘三姐文化相关文献、档案、作品等资料，用于刘三姐文化展示中心展陈。
[6 empty] | 市城建集团 | 提供场地和改建支持。 | 与文旅集团对接，提供书画琼楼（现园区7号楼）场地、图纸，配合建设刘三姐文化展示中心。
5 | （五）建设刘三姐小剧场 | 市文旅集团 | 16.突出刘三姐山歌文化特点，设计建设适合山歌演出的小剧场。 | 结合鱼峰公园书画琼楼（现园区7号楼）及周边，突出刘三姐山歌文化特点，设计建设适合山歌演出的小剧场。 | 2024年12月底， 并长期坚持 | 市文化广电旅游局 | 升级推出柳州原创彩调剧《刘三姐》等一批独具柳州特色的山歌剧（节）目，让更多群众及游客共享柳州民族文化发展成果，打造文化旅游消费新场景。 | 结合小剧场演出要求，对柳州原创彩调剧《刘三姐》进行提升，创作更多与刘三姐山歌文化有关的作品。
|  |  | 17.加强小剧场的规范化管理，进行市场化运营。 | 通过招商引资、合作经营、定期巡演等模式引入专业团队进驻小剧场进行市场化经营。 | 2024年12月底， 并长期坚持 | 市林业和园林局 | 配合建设刘三姐小剧场。 | 配合建设刘三姐小剧场，将园区室内歌台一并纳入小剧场，切实提高园区旅游服务质量。配合做好相关工作。
|  |  | 18.举办市民游客喜爱的小剧场演出、展演活动。 | 与文旅集团旗下剧场、电影院等业态结合做好演出和展播活动。 | 2024年12月底， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 组织一批具有刘三姐山歌文化特色的剧（节）目，充实剧场演出。 | 推进鱼峰“小歌仙”艺术团建设，配合做好展演活动。
[6 empty] | 市城建集团 | 配合建设适合山歌演出的小剧场。 | 协调、整合鱼峰公园内所持有的旅游配套设施用房、资源，促进项目实施。
6 | （六）打造“歌仙刘三姐”文化旅游带（点） | 鱼峰区人民政府 | 19.持续探索“公园+”模式，充分利用鱼峰公园（含鱼峰山、马鞍山）、龙潭公园、江滨公园（含驾鹤小桃源、蟠龙山）、窑埠古镇现有条件，结合园区开放共享空间功能，围绕歌仙刘三姐、柳州山歌文化元素，策划文旅演艺等新旅游消费业态内容，并开展商业业态的整体谋划和招商引资。 | 1.推动窑埠古镇、文庙广场“夜间歌圩”品牌建设，植入美食、非遗、车尾箱等常态化消费场景。 2.推动驾鹤路3家沿江酒店宾馆引入旅拍服务，加快“住宿+旅拍”业态融合，营造新爆点，开展系列宣传推广。 3.盘活东风商场闲置资源，力争实现招商引资。 4.会同有关部门推进“公园+文化”，引导知名企业、景区联合开发城市伴手礼。 5.探索开通旅游公交摆渡车串联热门景区街区，完善交通服务;与旅游企业合作持续引流增量。 6.组织“非遗”传承人到公园传唱山歌，开展山歌传习活动，打造网红打卡地、消费引爆点，注重将山歌文化与婚恋、消费、商业等结合。 | 2024年12月底 | 市林业和园林局 | 1.持续探索“公园+”模式，充分利用鱼峰公园（含鱼峰山、马鞍山）、龙潭公园、江滨公园（含驾鹤小桃源、蟠龙山）、百里柳江现有条件，结合公园开放共享空间功能，在景点和游玩设施设备等方面植入“歌仙刘三姐”元素。” | 1.鱼峰公园：完善歌台建设，提升管理服务。 2.江滨公园：结合树池座椅改造，进一步优化林下休憩空间，改造园路铺装，增加山歌文化和民族团结相关宣传设施。 3.龙潭公园：推进绿地开放共享，充分利用民族特色景点，策划开展民族民俗活动，促进山歌文化发展。
[7 empty] | 2.配合打造“歌仙刘三姐”文化旅游带（点）。 | 精选一批历代有名的柳州山歌在公园进行传唱、展示。
[6 empty] | 市文化广电旅游局 | 举办“歌仙刘三姐”山歌赛系列活动，打造“歌仙刘三姐”文化旅游品牌。 | 举办“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛及柳州山歌系列文化活动。结合公园开放共享空间功能，组织开展“鱼峰歌圩”山歌比赛、山歌展演等活动。
6 | （六）打造“歌仙刘三姐”文化旅游带（点） | 鱼峰区人民政府 | 20.鼓励支持相关企业开发“歌仙刘三姐”文化创意产品，促进柳州文化旅游产业发展。 | 对接柳州市刘三姐山歌文化传承研究会，向市文旅集团等企业提供“歌仙刘三姐”文化素材，开发相关文化创意产品。指导相关平台企业及时注册“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”有关商标。 | 2024年12月底 | 市城市管理局 | 维护鱼峰公园、龙潭公园、江滨公园、窑埠古镇及周边良好环境。 | 做好鱼峰公园（含鱼峰山、马鞍山）、龙潭公园、江滨公园（含驾鹤小桃源、蟠龙山）、窑埠古镇及周边环境维护。
[6 empty] | 市城建集团 | 充分利用窑埠古镇现有条件、在景点和游玩设施设备等方面植入刘三姐、山歌文化元素。 | 联合商家在窑埠古镇祥源领地植入歌仙刘三姐、柳州山歌文化元素。
[6 empty] | 市文旅集团 | 做好“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”知识产权保护，及时注册商标。鼓励支持相关企业开发出“歌仙刘三姐”相关文化创意产品，丰富柳州特色文创产品种类。 | 及时注册有关“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”商标。鼓励文旅集团旗下相关子公司，研发“歌仙刘三姐”相关文化创意产品5款。
7 | （七）推进“歌仙刘三姐”文化传承 | 市文化广电旅游局 | 21.深入挖掘“歌仙刘三姐”蕴含的优秀基因和时代价值。鼓励山歌创作，推出一些有影响力、耳熟能详的新曲新歌。邀请知名学者、专家、作曲家、传承人、山歌爱好者等共同参与，推出一批展现柳州新时代发展成果的山歌文艺作品，提升“歌仙刘三姐”品牌影响力。 | 深度挖掘柳州山歌内涵，加大山歌文艺作品的创作力度，每年推出一批独具柳州特色的山歌（节）目，加强彩调剧《刘三姐》的改编和提升。开展“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”主题优秀山歌作品征集活动。 | 2024年11月底， 并长期坚持 | 市民宗委 | 配合深入挖掘“歌仙刘三姐”蕴含的优秀基因和时代价值。邀请知名学者、专家、传承人、山歌爱好者等共同参与，推出一批展现柳州新时代发展成果的山歌文艺作品。 | 结合第十三届全国少数民族文学创作骏马奖作品征集工作、全国少数民族文艺演出、山歌邀请赛等活动推出展现柳州新时代发展成果的山歌文艺作品。
[7 empty] | 配合实施中华优秀传统文化传承发展工程，各族青少年交流计划。 | 结合铸牢中华民族共同体意识工作、构筑中华民族共有精神家园工作，发挥市民族工作委员会成员单位作用，不断提高各族青少年山歌水平。开展柳州山歌免费学全民艺术普及培训，不断提升学员山歌水平。
[7 empty] | 配合刘三姐山歌传承群体走进学校、社区、机关和企业单位，开展刘三姐山歌文化的传承。 | 发挥市民族工作委员会成员单位作用开展刘三姐山歌文化的传承工作，推进刘三姐山歌传承群体走进学校、社区、机关和企业单位 。
|  |  | 22.建立山歌培训机制，开展柳州山歌免费学。 | 实施“柳州山歌免费学”艺术普及项目，市县联动举办柳州山歌免费培训10次以上，通过以师带徒、现场教学、线上对歌、参加比赛等方式，培养青年山歌手，不断壮大山歌传承群体。 | 2024年11月底， 并长期坚持 | 市文联 | 加强对民间文艺家协会山歌分会等社会团体的指导和支持。鼓励山歌创作，推出一些有影响力、耳熟能详的新曲新歌。邀请一批“专业”歌王采风创作一批高质量山歌作品并进行传唱。 | 指导和帮助民间文艺家协会，完善山歌分会组织机构，推动山歌传承、创作、培训等各项工作有序开展。推出一些有影响力、耳熟能详的新曲新歌。邀请专业“歌王”等围绕“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”等内容进行创作，推出一批展现柳州新时代发展成果的高质量山歌文艺作品。
|  |  | 23.鼓励通过网络直播等新媒体传播方式，建设符合网络时代的山歌传承新机制。 | 举办山歌网络直播专题培训3期，充实山歌直播内容、山歌创编、舞台表演等方式，提升网络山歌手综合素质和业务水平。 | 2024年11月底， 并长期坚持 | 市教育局 | 配合开展刘三姐山歌文化进校园。 | 配合各相关单位开展刘三姐山歌传承群体进校园，开展“歌仙刘三姐”山歌文化宣传活动。
[6 empty] | 市林业和园林局 | 配合有关单位举办柳州山歌系列文化活动。按照“公园+山歌”建设理念，积极策划组织山歌文化活动，进一步丰富“柳州鱼峰歌圩”品牌活动内容。 | 在春节、三月三和中秋节等节日期间，开展以山歌文化为主题的“我们的节日”系列文化惠民活动3场。鱼峰公园山歌科普志愿服务队以山歌搭台，科普唱戏，通过开展山歌歌会、山歌展演、山歌培训等内容的科普活动10场次，以歌宣教，传承和弘扬歌仙刘三姐山歌文化，积极发挥公园民族团结科普特色。
|  |  | 24.大力支持刘三姐山歌民间传承群体发展，走进学校、社区、机关、企业单位开展刘三姐山歌文化宣传。 | 组织开展“戏曲进乡村、戏曲进校园”等活动20场，加入更多的山歌和彩调表演，不断加强柳州山歌文化宣传力和影响力。 | 2024年11月前， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 举办“柳州鱼峰歌圩”系列文化活动。通过完善山歌直播等新媒体方式，建设符合网络时代的山歌传承新机制。 | 深入挖掘“歌仙刘三姐”蕴含的优秀基因和时代价值。举办“柳州鱼峰歌圩”系列文化活动和山歌培训。充实山歌直播内容、山歌创编、舞台表演等方式，建设符合网络时代的山歌传承新机制。
[6 empty] | 各县（区）人民政府 | 建立山歌培训机制，开展柳州山歌免费学，通过以师带徒、现场教学、线上对歌、参加比赛等方式，培养青年山歌手，不断壮大山歌传承群体。大力支持刘三姐山歌民间传承群体发展，走进学校、社区、机关、企业单位开展刘三姐山歌文化宣传。 | 各县（区）开展柳州山歌免费学3场以上，开展柳州山歌进学校、社区、机关、企业单位3次以上，广泛开展刘三姐山歌文化宣传。
8 | （八）开展山歌文化活动 | 市文化广电旅游局 | 25.持续打造中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛文化品牌。 | 每年举行中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动。通过举办品牌赛事和山歌群众文化活动，充分挖掘“柳州山歌”和“柳州鱼峰歌圩”的文化价值，释放“歌仙刘三姐”文化旅游潜力，推动柳州鱼峰歌圩打造成为全国山歌圣地IP。 | 2024年10月前， 并长期坚持 | 市民宗委 | 配合持续打造“柳州鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛文化品牌。 | 联合承办中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动。用好民宗系统宣传媒体宣传山歌文化活动。联合市文联等有关单位开展“山歌王”评选赛事。打造“柳州鱼峰歌圩——铸牢中华民族共同体意识”品牌。支持有关县（区）开展柳州山歌文化活动。
|  |  | 26.推出山歌艺术展演、山歌王争霸赛等具有地方特色的山歌文化活动，评选一批“山歌王”。 | 指导开展“鱼峰歌圩”常态化赛事活动，依托“柳州鱼峰歌圩”文化旅游协会等团体，组织开展天天唱（每天在鱼峰公园举行山歌传唱活动）、月月比（每个月开展“柳州鱼峰歌圩”山歌评比）、季季演（每个季度举办“柳州鱼峰歌圩”山歌艺术展演）、年年赛（每年三月三、中秋举办“柳州鱼峰歌圩”歌王争霸赛），评选一批“山歌王”。指导县（区）广泛开展山歌文化活动。 | 2024年12月前， 并长期坚持 | 市林业和园林局 | 配合开展柳州山歌文化活动，持续打造“柳州鱼峰歌圩”文化品牌。 | 积极配合开展2024中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动，配合开展天天唱、月月比、季季演、年年赛活动。
[6 empty] | 市文联 | 支持成立“柳州鱼峰歌圩”文化旅游协会。持续开展山歌文化活动，评选一批“山歌王”。 | 发动协会成员，支持成立“柳州鱼峰歌圩”文化旅游协会。与广西其他城市山歌协会开展文艺交流活动。积极配合开展2024中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动，配合开展天天唱、月月比、季季演、年年赛活动。
|  |  | 27.支持成立“柳州鱼峰歌圩”文化旅游协会等社团组织，通过常态化举办“柳州鱼峰歌圩”山歌赛。 | 依托“柳州鱼峰歌圩”山歌王、山歌手和山歌爱好者和研究者、管理者，指导成立“柳州鱼峰歌圩”文化旅游协会，定期和不定期常态化举办“柳州鱼峰歌圩”山歌赛，为山歌手提供展示和交流平台，进一步擦亮“歌仙刘三姐”文化旅游品牌。 | 2024年12月前， 并长期坚持 | 鱼峰区人民政府 | 开办柳州山歌公益培训班，开展山歌文化交流展演、山歌文化科普宣教活动。引导开展“柳州鱼峰歌圩”常态化赛事活动。 | 配合有关单位举行中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛系列活动。开展山歌文化交流展演、山歌文化科普宣教活动等。引导开展“柳州鱼峰歌圩”常态化赛事活动，扶持“柳州鱼峰歌圩”传承群体，组织每天在鱼峰公园举行山歌传唱（天天唱），举办“柳州鱼峰歌圩”秋季山歌会。
[6 empty] | 其他各县（区）人民政府 | 各县（区）广泛开展山歌文化活动。 | 结合本县（区）山歌特点，广泛开展山歌文化活动。组织参加“柳州鱼峰歌圩”山歌赛系列活动。
9 | （九）宣传推广工作 | 市委宣传部、市文化广电旅游局 | 28.加强“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传，在主流媒体和网络平台发布相关资讯和活动动态，进行广泛宣传推广。 | 指导各单位对“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传推广，营造良好舆论氛围。结合中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛暨“歌仙刘三姐”广西山歌王争霸赛，和柳州鱼峰歌圩“天天唱、月月比、季季演、年年赛等系列活动，开展柳州鱼峰歌圩“刘三姐传歌成仙处，新青年旅游目的地”文化旅游宣传推广。 | 2024年12月前， 并长期坚持 | 市委网信办 | 举办相关网络宣传活动，通过对接媒体、平台，发动属地网络名人参与创作，助力相关内容和话题登上热榜热搜，提高“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”等品牌热度和影响力。 | 对接抖音、微博、微信、百度等平台，通过开设网络话题、开展网络名人看柳州采风活动、短视频征集展播活动等方式，增加“柳州鱼峰歌圩”和“歌仙刘三姐品牌”的网络曝光度，提升“柳州鱼峰歌圩”品牌的热度。
[7 empty] | 加强山歌文化意识形态领域的管理，做好舆情监测和应急处置等相关工作，引导网络直播山歌手等群体筑牢底线思维，传递正能量。 | 1.做好舆情信息监测预警。市委网信办采取7×24小时在岗值班模式，做好网上舆情巡查监看、分析研判、调控管控工作，发挥四条监控渠道作用，灵活运转“清朗工作机制”，持续开展网上舆情风险隐患排查梳理，及时转办处置舆情信息。 2.防范意识形态风险隐患。持续加强重点账号监测、重点领域专项治理，着力防范山歌文化意识形态领域风险隐患，严厉处置政治类有害信息，确保属地网络空间政治安全。 3.压紧压实主体责任。严格落实“网下管什么网上就要管什么”“谁主管谁负责,谁主办谁负责”的工作原则，统筹做好全市网络安全和意识形态安全，发现线索立即通过信息管理平台转办涉事部门，督促各部门各单位走好网上群众路线，压实网络意识形态主体责任。
|  |  | 29.举办相关网络宣传活动，提高“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”等品牌热度和影响力。 | 举办相关网络宣传活动，通过对接媒体、平台，发动属地网络名人参与创作，助力相关内容和话题登上热榜热搜，提高“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”等品牌热度和影响力。 | 2024年12月前， 并长期坚持 | 市融媒体 中心 | 加强“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传，在主流媒体和网络平台发布相关资讯和活动动态，进行广泛宣传推广。 | 线上线下对“柳州鱼峰歌圩”品牌建设进行广泛的宣传推广。定期发布“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”相关资讯和活动最新动态。以新闻、图片、视频等形式在主流媒体和网络平台发布“柳州鱼峰歌圩”宣传报道和公益广告。
9 | （九）宣传推广工作 | 市委宣传部、市文化广电旅游局 | 30.加强山歌文化意识形态领域的管理，做好舆情监测和应急处置等相关工作，引导网络直播山歌手等群体筑牢底线思维，传播正能量，追求健康向上的文化品位，树立良好的职业形象，推动柳州山歌文化规范化发展。 | 指导各单位加强山歌文化意识形态领域的管理，做好舆情信息监测预警，压实网络意识形态主体责任，防范意识形态风险隐患。 | 2024年12月前， 并长期坚持 | 市民宗委 | 加强“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传。 | 督促收集好“柳州鱼峰歌圩”活动相关图片、视频，加强宣传，促进品牌推广。 加强本单位宣传平台对“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传力度。
[6 empty] | 市林业和园林局 | 配合牵头单位做好相关宣传推广工作。对公园开展的山歌文化活动和山歌科普活动加大宣传力度，并通过鱼峰公园山歌科普志愿服务队的工作进一步扩大“柳州鱼峰歌圩”品牌宣传面，同时做好资料收集。 | 配合相关宣传推广工作，为媒体记者入园采访做好对接与服务，并做好资料收集。在林园系统公众号推出有关山歌文化内容的文章12篇以上。在立鱼峰景区公众号推出有关山歌文化内容的文章12篇以上。
[6 empty] | 市文联 | 配合牵头单位做好“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传推广工作。 | 督促民间文艺家协会的山歌手在开展山歌活动时收集好“柳州鱼峰歌圩”活动相关图片、视频，加强宣传，促进品牌的推广。加强本单位宣传平台对“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传力度。
[6 empty] | 鱼峰区人民政府 | 加强“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传。 | 结合“我们的节日”、民族团结进步、社会主义核心价值观、创建文明城等主题，定期和不定期开展“柳州鱼峰歌圩”、“歌仙刘三姐”品牌宣传。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnNucjdleXhtMHN5bnF3Zmd5cnQzcWE8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTIwMzIKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA2LTI4IDE1OjQ0OjU1PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet2
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnNucjdleXhtMHN5bnF3Zmd5cnQzcWE8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTIwMzIKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA2LTI4IDE1OjQ0OjU1PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet3
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PnNucjdleXhtMHN5bnF3Zmd5cnQzcWE8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVDg5NkowMTIwMzIKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTA2LTI4IDE1OjQ0OjU1PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+